科工局2021年度财政专项扶贫资金绩效自评总结报告

为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，为乡村振兴成效，按照省、市、县乡村振兴工作总体要求，现对我局财政专项资金项目开展自评，现将自评具体情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

- （一）、财政专项资金下达预算及项目情况

2021年我局根据省、市关于乡村振兴略部署，深入推进我县产业发展，大力扶持食用菌和小微企业产业发展，财政共下达2021年统筹整合财政涉农资金1223.82万元，由我局负责此项目的实施。

（二）、财政专项资金项目绩效目标设定情况

根据乡村振兴略部署，以村为单元，立足当地产业基础，依托龙头企业和新型农业经营主体带动，完善与脱贫人口利益联结机制，促进脱贫人口增收，设立目标为：2021年全年新增小微企业5家以上，新增食用菌大户种植15家以上，全年新增食用菌种植面积100000平方米以上。

二、绩效自评工作开展情况

- 2021年12月19日-21日，我局成立财政专项资金自评工作小组，由党组书记、局长任组长，党组成员、总工程师任副组长，中小企业服务中心主任等人为成员，通过走访相关小微企业、食用菌厂和相关脱贫人口，在此基础上开展绩效自评工作。根据中央、省、市、县相关文件要求,从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行了评价。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年财政下达了统筹整合财政涉农资金1223.82万元，资金到位率100%，实际支付848.92万元，执行率69.36%。我局严格按照财政专项资金的要求，实施项目，项目完工后，及时组织验收，严格审核验收申报资料，达到要求后，及时拨付到相关企业和人员。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：新建、改建小微企业10个，新增食用菌厂31个，完成食用菌种植面积共计148957平方米。

质量指标：食用菌种植的成活率为92%。

时效指标：本年度已完成预期目标。

成本指标：新建厂房的利用村集体闲置房屋的免费提供装修费用；租用符合办厂条件民房且面积不少于150平方，按30元/平方米予以补助；新建改建食用菌钢架大棚（标准为钢结构，肩高2.4以上），按40元/平方米予以补助；脱贫人口种植食用菌5000袋或者产值达到35000元以上，按1500元/人标准予以补助；购买食用菌生产设备（冷库压缩机、粉碎机、装袋机等）及小微企业购买生产设备，按发票额的20%予以补助。

2.效益指标完成情况分析

经济效益：通过发展小微企业和食用菌种植项目，进一步激发了县域经济活力。一是提高了群众收入，实现群众“家门口”就业，达到“挣钱顾家两不误”的目的。二是有效克服脱贫人口“等靠要”思想，激发通过劳动致富的内生动力，提振信心和志气；三是实现了劳动力转移，为留守妇女、单身青年、待业青年的增收、脱单、学习提供了平台，促进乡风文明，助推社会和谐；四是有效解决企业招工困难的问题，也免去企业建设宿舍楼、食堂等基础设施的压力，降低运营成本；五是加快推进农村一二三产业融合，既让各乡村通过收取闲置厂房的租金，提高了村级集体收入，又培养了一批“小老板”和致富带头人，为农村经济发展注入新活力。

社会效益：2021年新增的小微企业和食用菌项目共提供就业岗位2000余个，吸纳1200余名群众务工，其中脱贫人口600多人，人均年收入1万元以上，为我县乡村振兴提供了重要支撑。

3.满意度指标完成情况分析。

受益脱贫人口满意度100%，小微企业经营主体满意度100%，食用菌种植经营主体满意度100%，达到预期目标。

四、下一步改进措施。

坚持政府引导、市场运作、企业主体、镇村监管、多方共羸的原则，进一步强化“把力所能及的岗位送到群众身边就是扶志”的理念，让每一个有劳动能力的群众要么有产业、要么有就业，通过劳动稳定致富。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本项目的自评表格及报告均按照要求在规定的政府门户网站公开。

江华瑶族自治县科技和工业信息化局

2022年5月13日