李启汉故居修缮工程专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治民族文化旅游广电体育局是县政府工作部门，为正科级，加挂文物局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子,6个内设机构,共22 名职工。承办项目建设单位文化文物股，共有工作人员5名，其中正科级 2名，副科员1名，机关工勤人员1名，事业单位工作人员1名，全部为专科以上学历。

- 专项资金项目概况

- 工程性质：修缮工程。

工程范围：李启汉故居文物本体范围内修缮；及保护范围内局部环境整治。

工程规模：本体修缮面积1030平方米；保护范围环境整治面积约984.8平方米。

二、文物保护专项资金落实及支出情况

我局于2021年3月收到省文物局《项目预算审核意见书》（编号为220号），《项目预算审核意见书》核定的项目预算控制数为395.59万元，2021年7月省文物局下达李启汉修缮工程专项资金262万元（湘财文指[2021]20号文件）。2022年5月省文物局下达李启汉故居修缮工程专项资金130万元（湘财文指[2022]12号文件）。

根据项目施工单位提供实施进度已支付210万元，占专项资金54%；已全部支付设计单位设计费：19.8万元，占专项资金5.05%；监理单位已支付5.6万元，占专项资金1.43%。

三、项目实施过程情况

按照《湖南省文物局关于进一步加强全省革命文物保护项目组织实施工作的通知》（湘文物博〔2020〕55号）文件精神，我局委托省文旅厅二级单位湖南省文物保护利用中心（以下简称“设计单位”）为李启汉故居修缮工程勘察设计单位，编制了《李启汉故居修缮工程计划书》和《李启汉故居修缮工程勘察设计方案》（以下简称《方案》）。2021年3月，我局委托有资质的预算编制公司编制了该项目的投资预算，并送县财评中心进行财评。4月9日，项目依法依规实施工程招投标，中标单位为：湖南轩辕文物保护有限公司。项目实施过程中，我们注意到李启汉故居的天井北横屋是一栋后建建筑，在省文物局批复的《方案》中，以按照外立面改造形式进行实施。根据施工单位对原址进行清理，发现原房屋基础，为保证李启汉故居的完整性，我局组织设计单位、施工单位和监理单位进行了洽商，决定对天井北横屋进行补充设计。在《李启汉故居修缮工程（天井北横屋）》设计方案出来后，我局提交县财政评审中心进行财评。2021年7月15日，与湖南轩辕文物保护有限公司签订了该项目承包合同。该项目监理单位为：湖南省宇晟文物保护工程监理有限公司。

我局严格按照文物保护专项资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。

为了进一步提高文物保护项目建设和资金管理工作的透明度，我局向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对李启汉故居修缮项目的宣传力度。全面推行项目工程建设招投标制，我局组织编制招投标实施方案，报上级部门批复核准，委托招标代理公司进行公开招标，使我局李启汉故居修缮项目施工招投标工作更规范。

四、专项资金预期目标完成情况

2022年，我局完成省级文物单位李启汉故居《李启汉故居修缮工程》。1、完成文物建筑本体屋面损毁、腐朽的木方、檐皮、瓦面更换维修。2、完成损毁木构件的更换、维修。3、完成墙体开裂、墙砖破损、墙体倒塌、损毁等修复。4、完善排水系统修复。5、达到宣传李启汉革命烈士英雄事列，保护江华历史文化古迹的目的，为缅怀李启汉烈士提供最佳场所。

- 项目后续工作计划

- 在2022年12月四方验评时发现了一个需要整改的地方，因疫情和春节原因，此整改工作只能延期。项目后续要完成整改工作，完成初验以及后期的结算及审核工作。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

1、李启汉故居修缮工程在2021年4月至7月期间，雨水特别多，项目施工难度大，再加上文物修缮施工工艺的特殊性，导致前期施工进度较慢。

2、因疫情防控期间施工，对工地各类施工人员、材料供应人员疫情防控压力较大，对施工进度造成影响。

3、施工期间与李启汉故居陈列展示工程交叉施工，造成了工期延误。

- 4、当地政府与当地百姓没有沟通好，后期有当地百姓阻工导致工程一度停滞不前。

（二）主要经验及做法

1、在项目工作开展过程中，加强与乡镇、村部以及群众联系。

2、文物修缮工程多涉及群众的房屋，在施工前、中、后期对当地居民的文物保护宣传工作需及时跟进，做好群众工作，增加文物保护意识。

江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局

2023年3月15 日