**2022年度图书馆专项资金项目绩效报告**

为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，现将2022年度图书馆免费开放及图书购置经费、免费开放及24小时自助图书馆运行经费、数字资源更新3个专项资金项目绩效报告汇报如下：

一、基本情况

**（一）设立依据**

2022年江华瑶族自治县图书馆根据湘文旅公共[2018]122号、江办发[2018]20号、江财预指[2019] 0131号文件要求，为贯彻落实江华瑶族自治县免费开放及图书购置项目，达到创建国家公共文化服务体系示范区要求，实现图书馆每年新增书籍达到常住人口的0.05册、提供数字资源等。购置进少儿、科普、农业、文化等类别书籍,增加图书藏量；维修维护24小时图书馆及馆内设施设备、更新图书；更新数字资源使文化资源达到满足读者效果，更充分保障民众阅读权益的现代化图书馆的目标要求。

资金项目经县财政局审核同意，在县民族文旅广体局监督下，由县图书馆组织实施。县财政预算安排图书馆免费开放及图书购置专项资金26.5万元、免费开放及24小时自助图书馆运行经费5万元、数字资源更新经费5万元。

**（二）设立目标**

2022年，县图书馆紧紧围绕政府工作重心，认真贯彻落实创建公共文化服务体系示范区巩固提升工作重大战略部署，以推动公共图书馆改造提质计划落地见效，更好地服务我县创新引领开放崛起战略，积极引进各文化力量支持我县科学研究、技术创新以及科技成果转移转化。按湖南省（市县区）级公共图书馆改造专项资金设立以下目标:

1. 数量指标：

1）、新增图书报刊杂志15000册；

2）、对1个24小时自助图书馆及馆内设施设备进行维修维护；

3）、更新数字资源设备5台，读秀平台1个。

1. 质量指标：

1）、图书质量、内容达到国家使用要求；

2）、数字资源采用高要求保证馆藏质量、内容质量、使用质量；

3）、文化资源达到满足读者效果。

1. 时效指标：

1）、在2022年12月31日时间内完成；

2）、采购的图书按时上架投入使用；

3）、数字资源更新完毕。

1. 成本指标：

1）、为我县图书馆提供免费开放及图书购置经费26.5万元。

2）、为我县图书馆提供免费开放及24小时自助图书馆运行经费5万元。

3）、为我县图书馆提供数字资源更新经费5万元。

1. 社会效益指标（群众满意度）：
2. 、社会公众或服务对象满意度95%以上。

**（三）资金绩效目标**

2022年免费开放及图书购置投入26.5万元，目标购置图书15000册以上；保证24小时图书馆运行及24小时图书馆馆内图书更新，设备维护等；完成5台数字资源设备及读秀平台的更新，提供最新数字资源给读者线上线下使用。

二、项目资金使用及管理情况

项目专项总收入36.5万元，均纳入了2022年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县图书馆。2022年新书购置、24小时图书馆维护维修、数字资源更新均已完成，购置图书17255册，更新数字资源设备5台，读秀平台1个，保证24小时图书馆维修维护，正常运行，用款36.5万元。

县图书馆收到专项资金后，认真组织实施，严格按照高标准资金管理要求，结合我馆专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。符合我县实施创新驱动发展战略、支撑经济发展的重点需求，有利于补充我县文化建设短板，充分体现建设学习型社会原则。

三、存在的问题

我县2022年常驻人口53.29万人，因常驻人口逐年上涨，图书价格普遍较高，26.5万元图书购置经费采购图书无法达到创公共文化服务体系示范区年人均新增0.05册要求。

江华瑶族自治县图书馆

2023年5月13日