江华县2022年度湖南省工业企业技术改造经济贡献增量奖补资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县科技和工业信息化局是县政府正科级工作部门，主要负责科技管理、工业经济运行监测、能源运行、电子信息产业化、军民融合、工业投资和技改等行业管理工作，内设办公室、科技管理与人工智能股、科技合作与外国专家服务股、经济运行监测股、工业园区服务股、节能与综合利用股、能源运行股、电子信息产业股、人事股、墙体材料改革与散装水泥管理服务股和军民融合产业股等11个股室，设局长1名，副局长3名，总工程师1名，共有行政编制11名，机关工勤编制2名，所属事业单位一个：科技服务中心。

（二）资金基本情况

2022年度湖南省工业企业技术改造经济贡献增量奖补资金属于事后奖励性补助，根据湘财企指[2023]74号文件精神，2023年下达14个企业2022年度湖南省工业企业技术改造经济贡献增量奖补资金616.08万元。14个企业技改项目均在2022年底前完工，并经有资质的第三方机构进行了完工评价，出具了完工评价报告。

（三）资金绩效目标

奖补资金616.08万元及时拨付到14家企业，通过以点带面，示范带动，实现全县规模工业总产值增长7%以上，实缴税金增长7%以上，工业技改投资增长50%以上。

二、项目资金使用及管理情况

专项总收入616.08万元，均纳入了2023年一般公共预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县科工局，根据下达文件明确的支持企业名单，及时将专项资金拨付至相关项目单位，同时，按照相关专项资金管理办法文件要求，加强专项资金管理和项目管理制度建设，做到财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照《湖南省工业企业技术改造税收增量奖补实施细则》文件规定，结合我局专项资金管理相关政策和制度使用和监管资金，统筹抓好我局工业技改投资和规模工业经济运行服务工作,确保奖补项目的示范带动作用。

为了进一步提高技改税收增量奖补资金管理工作的透明度，在主动接受群众和社会监督的同时，也通过企业微信群、QQ群等方式加大了对相关政策的宣传力度，使我局2023年度技改税收增量奖补工作更规范。

四、预算支出绩效情况

1、共发放奖补资金606.08万元，由于资金下达时间较晚，2023年底只拨付了1家奖补金额较大的企业，剩余13家于2024年1月全部发放到位。

2、全县2023年完成规模工业总产值190.97亿元，同比增长7.56%，规模工业增加值增长2%，排全市第7位。

3、工业技改投资6.82亿元，同比增长67.9%，排全市第1位。

4、工业实缴税金6.05亿元，同比增长7.67%。

5、带动规模工业企业就业人数1.24万人，企业满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

1.工业企业投资预期较弱。受经济下行压力增大、国际环境复杂多变，影响到企业家的投资信心，部分企业技改投资意愿不强、更新维护现有规模固定资产的紧迫性和意愿都有所降低。

2.资金筹措难度加大。技改投资往往需要大量资金支持，但由于企业自身资金有限，且融资基本上都需要资产抵押，资金筹措难度加大，特别是智能化、数字化改造前期投入大、要求高，扶持资金争取难度也比较大，金额少，对企业帮助有限。

（二）主要经验及做法

1.强化示范带动，加快推动转型升级。强化技改税收增量奖补等项目宣传和指导，以点带面，以新发展理念为引领，加大工业企业技术改造力度，深入开展“智赋万企”行动，由“求数量”转为“提质量”，加大人工智能、大数据、5G等数字技术的创新应用，推动新一代信息技术与实体经济深度融合，推动传统产业向高端、智能化方向发展，实现生产模式和企业形态的根本性转变。

2.找准规划定位，科学布局一主一特。依据我县的稀土资源优势，加之稀土钕铁硼磁性材料能与电机完美整合发展，科学布局了全县以新材料为主导产业，以电机电器为特色产业的产业定位，以一张蓝图干到底的清晰思路，持续深耕“一主一特”产业，实行精准招商，持续完善产业链条，2023年江华县智能小家电电机产业集群在湖南省产业集群竞赛（决赛）中胜出，被省工信确定为湖南省中小工业企业特色产业集群培育对象。

六、有关建议

1.进一步加强政策引导和支持。持续推出有针对性的政策，激发企业技改投资的积极性。通过实施税收优惠等政策，减轻企业技改投资的税收负担；提供资金补贴等支持措施，直接降低企业技改投资的成本。

2.进一步拓宽融资渠道。建立健全多元化的融资渠道，为企业提供充足的资金支持。如设立专门的技改投资基金，引导社会资本参与企业技改投资；鼓励金融机构推出技改贷款等金融产品，满足企业技改投资的融资需求。

江华瑶族自治县科技和工业信息化局

2024年5月15日