## Sheet1
项目支出名称 | 大锡乡小锡村排污管道项目
主管部门 | 江华瑶族自治县大锡乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县大锡乡人民政府
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 19.4 | 19.4 | 19.4
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保工程顺利完工，进而有效改善村民人居环境，提升居民幸福感 |  |  |  | 顺利完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成合约约定工程量 | 安装管道1655米，检查井12个，沉淀池1个，小滨湿地1个 | 顺利完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 确保工程质量合格 | 通过工程质量验收 | 顺利通过 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 在合同约定时间内完工 | 2024年11月 | 于2024年11月竣工验收 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村民幸福感 | 提升 | 有效提升 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定度 | 提升 | 有效提升 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村居环境 | 改善 | 有效改善 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 91% | 94% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 确保工程顺利完工 | 按合同支付工程款 | 准确支付 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 居民生活质量 | 提升 | 有效提升 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 改善人居环境 | 改善 | 有效改善 | 10 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00