## Sheet1
项目支出名称 | 县委原单身宿舍楼改造工程项目资金
主管部门 | 江华瑶族自治县财政局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县财政局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 136.69 | 59.04 | 59.04
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 136.69 | 59.04 | 59.04 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成土石方、砌筑、混凝土及钢筋混凝土等基础工程，工程总进度完成70%以上。 |  |  |  | 土石方工程完成100%，砌筑工程完成100%，混凝土及钢筋混凝土工程完成100%，门窗工程完成100%，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程完成100%，工程总进度完成87%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 1500平方米 | 1500平方米 | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | “走读式”谈话场所 | 7间 | 7间 | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造增加办公室 | 48间 | 48间 | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 96% | 10 | 9 | 屋顶防水工程效果差，主要是20世纪80年代房屋楼顶采用预制板结构导致防水工艺差。改进措施：进行二重防护，在楼顶加盖防雨棚。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年 | 2024年完成阶段性目标 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 盘活闲置资产，解决办公和职工住宿问题 | 盘活、解决 | 盘活、解决 | 20 | 20
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 136.69万元 | 59.04万元 | 20 | 20
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00