## Sheet1
项目支出名称 | 2024年农村公路建设
主管部门 | 江华瑶族自治县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县交通运输局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 7189 | 6060 | 4974.6
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 191 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 7380 | 6060 | 4974.6 | 10 | 82.00% | 8.20
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年农村公路建设94.682公里；2021年及2022年农村公路建设76.067公里；提供道路的畅、洁、舒、美行车环境，保障人民群众生命、财产安全，为社会提供优质的通行环境,全面维护全县农村公路的通行。 |  |  |  | 已经完成2024年农村公路建设94.682公里；2021年及2022年农村公路建设76.067公里；提供道路的畅、洁、舒、美行车环境，保障人民群众生命、财产安全，为社会提供优质的通行环境,全面维护全县农村公路的通行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持2021-2022年农村公路建设（公里） | 76.067 | 76.067 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持2024年农村公路建设（公里） | 94.682 | 94.682 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 是 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村公路建设项目改善通行服务水平群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村公路建设成本总价不超过财评预算总价 | ≦100% | ≦100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 98.20