## Sheet1
项目支出名称 | 农村公路安防工程
主管部门 | 江华瑶族自治县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县交通运输局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 97 | 1253.08 | 803.62
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 947.17 | 544.95 | 544.95
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 1044.17 | 1798.03 | 1348.57 | 10 | 75.00% | 7.50
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成2023年农村公路安防58公里； 目标2：完成2024年农村公路安防115.02公里； |  |  |  | 目标1：已完成2023年农村公路安防58公里； 目标2：已完成2024年农村公路安防115.02公里；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年农村公路安防（公里） | 58 | 58 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年农村公路安防（公里） | 115.02 | 115.02 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 是 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设工程总价不高于计划投资 | ≦100% | ≦100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 97.50