## Sheet1
项目支出名称 | 江华瑶族自治县汽车北站客运综合枢纽及附属配套（出租车服务中心）建设项目
主管部门 | 江华瑶族自治县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县交通运输局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 5000 | 68.25
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 5000 | 68.25 | 10 | 1.00% | 0.10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成汽车北站客运综合枢纽及附属配套（出租车服务中心）建设项目部分前期工作 |  |  |  | 已完成汽车北站客运综合枢纽及附属配套（出租车服务中心）建设项目部分前期工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 汽车北站客运综合枢纽及附属配套（出租车服务中心）建设项目支出（万元） | 150 | 68.25 | 20 | 12.00 | 因项目审批手续偏慢，导致项目进展偏慢
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 地区基础设施建设按期24个月完成率 | 100% | 90% | 10 | 9.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 明显 | 明显 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否满足环境保护要求 | 是 | 是 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否保障城市客运行业长期健康发展 | 是 | 是 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧80% | 10 | 9.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建养工程总价不高于计划投资 | ≦100% | ≦100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 80.10