2024年度G207道县至江华公路（江华段）工程   项目资金绩效自评报告

- 项目概况。

（一）实施单位基本情况

G207道县至江华公路（江华段）工程项目是湖南省交通运输“十四五”发展规划项目。本项目路线起于江华县沱江镇北侧白家墉(G207桩号K3441+797)处，止于大山寨G207国道(G207桩号K3458+400)。路线全长17.797km(起点至断塘埂为一期工程，里程长5.74公里，断塘埂至终点为二期工程，里程长12.723公里。其中下穿益湛铁路桥涉铁工程0.86公里，城市道路建设段工程2.25公里)。设置桥梁工程366m/5座，涵洞、通道68道，分离式立交2处，平面交叉20处，设置一处养护工区。总概算投资89216.11万元(其中建安工程概算6.16亿元（涉铁项目投资5715万元）。

项目法人江华冯乘干线公路建设有限公司。公司成立于2023年6月，是县级国有独资公司，主要从事建设工程施工一般项目：市政设施管理，工程管理服务。公司注册资本伍佰万元，法定代表人陆新。

（二）资金基本情况

2024年度，县财政局年初批复G207道县至江华公路（江华段）工程项目资金预算0万元，资金到位25603万元，实际执行金额25603万元。

（三）资金绩效目标

2024年度，完成项目施工图批复，完成项目监理、施工招标，启动项目征地拆迁工，城市道路建设段(产业大道)7月开工建设。

二、项目资金使用及管理情况

2024年，公司项目建设专项资金总收入25603万元，资金通过县交通运输局转拨至公司。公司按照《基本建设财务准则》和专项资金管理使用办法，坚持把资金管理作为一项重要的基础工作来抓。一是认真审核，确保报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性。二是精细核算，合理设置账套、科目，提高会计电算化水平。三是强化监管，做事前、事中、事后资金监管相衔接。

三、项目资金组织实施情况

我局成立了项目工作管理领导小组并根据项目特性和省交通厅计划文件、县扶贫开发领导小组下发的扶贫统筹整合资金实施方案，将省级交通事业发展资金分解到各个项目上。严格执行省财政厅、省交通厅印发的《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》（湘财建[2015]90号），项目资金拨付审批手续完整，采取先签字后付款的方式，严把审核关。绩效自评中未发现截留、虚列支出的情况。

四、预算支出绩效情况

1、完成了G207道县至江华公路（江华段）两阶段勘察设计招标。2024年1月12日完成市交通运输局对项目两阶段勘察设计招标文件合法性审查备案；2024年2月5日在永州市公共资源交易中心进行项目两阶段勘察设计招标。

2、2024年4月2日完成了G207道县至江华公路（江华段）工程项目涉铁专项设计公开招标。

3、2024年6月24日南宁铁路局工务部组织南宁局相关部门、专家进行评审通过了G207公路涉铁专项设计方案和安全评估报告。10月13日，取得南宁铁路局《G207道县至江华公路（江华段）下穿益湛铁路立交桥工程两阶段施工图设计审核报告》。

4、完成了G207道县至江华公路（江华段）两阶段勘察设计。2024年9月20日取得市交通局《关于G207道县至江华公路(江华段)两阶段初步设计的批复》(永交批[2024]37号)；10月29日，取得省发改委《关于G207道县至江华公路(江华段)初步设计概算的批复》湘发改基础[2024]841号；11月8日取得市交通局《关于G207道县至江华公路(江华段)两阶段施工图设计的批复》(永交批[2024]38号)。

5、完成了G207道县至江华公路（江华段）工程施工招标。2024年12月16日在永州市公共资源交易中心进行项目施工招标。

6、完成各专项报告批复和备案。完成了耕地开垦图层、农田补划方案、水土保持方案、社稳风险评估、环境影响评估、使用林地评估等专项报告编制。2024年8月6日取得社稳风险评估备案审查；2024年10月16日取得《关于G207道县至江华公路(江华段)工程涉河桥涵防洪评价报告的审查批复》(江水复[2024]2号)；12月6日取得临时用地复垦批复；12月27日水土保持方案已通过省水利厅评审，待批复。12月30日取得使用林地批复。

7、项目取得国家超长期国债支持。项目申报超长期国债3.13亿元，2024年12月20日第一批超长期国债已拨2.56亿元到公司；

8、征地拆迁工作。己全部完成红线内应征收土地1464亩的分户测量、实物调查和核实公示工作；已完成红线内26户、8344平方米房屋构筑物征收测量、实物调查登记和评估工作，已签订征收协议76.698亩；已完成13户、建筑面积约2867平方米补偿安置协议签订。

- 9、城市道路建设段(产业大道)项目施工建设。取得了产业大道城区段初步设计及概算、施工图设计及预算批复；已完成江华海螺水泥厂签、江华九恒数码科技有限公司、江华晟瑞电子有限公司、锂电池厂围墙、光复板及简易厂棚拆除工作；已完成电力杆迁、燃气管道改移工作。12月1日产业大道复工建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

江华瑶族自治县交通运输局

2025年5月14日