2024年度S231江华香草源至水口公路改建工程     项目资金绩效自评报告

- 项目概况。

（一）实施单位基本情况

S231江华香草源至水口公路改建工程是省交通运输“十四五”规划的一条干线公路，起点位于江华县香草源香草河口S231与香草源景区公路交叉口，经庙子口、中央河村，绕避湘江乡后，经交子坪、小坳、桐冲口村、山门村、田沟村新建隧道穿过山体，止于江华县水口镇高滩村水口大桥，与S239、S349相交，路线全长25.057km。按二级公路标准建设，设计速度40km/h（局部困难路段30Km/h），路基宽度8.5m、路面宽度7.0m，共设置桥梁1916米/15座（其中大桥1529.9米/9座(含水口大桥加固利用268.16m/1座)，中桥363.08米/5座，小桥24米/1座）；长隧道2630米/1座。总投资估算金额为74507万元，其中省补资金19888万元，县级自筹54619万元(由湘投能源公司承担)。

项目法人江华湘水路桥有限公司。公司成立于2023年3月，是县级国有独资公司，主要从事建设工程施工。公司注册资本壹仟万元，法定代表人陆新。

（二）资金基本情况

2024年度，县财政局年初批复S231江华香草源至水口公路改建工程项目资金预算7000万元，资金到位7000万元，实际执行金额7000万元。

- 资金绩效目标

项目因未取得建设用地批复尚未全线开工建设，隧道建设已开工。

二、项目资金使用及管理情况

2024年，公司项目建设专项资金总收入7000万元，资金通过县交通运输局转拨至公司。公司按照《基本建设财务准则》和专项资金管理使用办法，坚持把资金管理作为一项重要的基础工作来抓。一是认真审核，确保报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性。二是精细核算，合理设置账套、科目，提高会计电算化水平。三是强化监管，做事前、事中、事后资金监管相衔接。

三、项目资金组织实施情况

我局成立了项目工作管理领导小组并根据项目特性和省交通厅计划文件、县扶贫开发领导小组下发的扶贫统筹整合资金实施方案，将省级交通事业发展资金分解到各个项目上。严格执行省财政厅、省交通厅印发的《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》（湘财建[2015]90号），项目资金拨付审批手续完整，采取先签字后付款的方式，严把审核关。绩效自评中未发现截留、虚列支出的情况。

四、预算支出绩效情况

- 1、2023年3月10日取得市发改委对工可研究报告（修编）调整批复;2023年6月5日已取得施工图设计批复;2024年5月22日取得项目环境影响评估批复；;2024年6月28日《S231公路改建工程使用林地可行性论证报告》使用林地的批复；2024年7月31日取得市水利局对隧道口改路交叉区建设方案行政许可；8月1日取得县水利局对项目起点至隧道口建设方案行政行政许可；2024年8月26日取得市水利局批复项目水保保持方案；2024年10月16日完成项目地质灾害危险性评估报告；2025年4月23日取得姑婆山内S231项目工程选址方案省林业局准予行政许可决定书；2025年5月13日取得省林业局使用草原审核同意书。

2、完成了项目监理、施工招标：2023年8月10日在永州市交易中心进行了项目施工招标。2023年12月完成监理招标。

- 3、完成项目征地拆迁工作。

- 4、2024年8月1日永久用地组卷资料报送至省自然资源厅，待取得姑婆山内S231项目工程选址方案省林业局准予行政许可决定书后报省政府批复。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目未取得建设用地批复，影响项目全线开工建设。

2、项目电力杆线迁改尚未完成县财评审查，影响迁改。

六、有关建议

请求市县帮助协调尽快取得用地批复，早日开工建设。

江华瑶族自治县交通运输局

2025年5月14日