## Sheet1
项目支出名称 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门 | 江华瑶族自治县科技和工业信息化局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县科技和工业信息化局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 103 | 103 | 61.3
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 103 | 103 | 61.3 | 10 | 59.00% | 5.90
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划完成示范园区及配套设施项目建设6个，年产值达到5200万元，新增就业1100人，受益人口满意度达到95%以上 |  |  |  | 完成示范园区及配套设施项目建设4个，年产值达到3400万元，新增就业750人，受益人口满意度达到95%以上
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 示范园区建设 | 6 | 4 | 15 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前完成数量 | 4 | 10 | 7
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加年产值 | 5200万元 | 3400万元 | 10 | 7
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 1100人 | 750人 | 10 | 7
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入金额 | 103万元 | 61.3万元 | 20 | 17
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 78.90