沱江镇桥头铺卫生院2024年基本公共卫生服务专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

 1.资金情况

 总资金：249.61万元（中央171.75万元、省级72.48万元、县级5.38万元），2024年12月全额到位，总支出：249.61（预算执行率100%），主要用于人员服务、设备耗材、健康宣教等。覆盖辖区常住人口29666人。

二、绩效目标完成情况

（一）产出指标

指标 目标值 实际值 完成率

居民健康档案建档率 ≥90% 97.8% 109%

老年人健康管理率 ≥100% 100% 100%

高血压规范管理率 ≥90% 86.65% 96.28%

预防接种覆盖率 ≥90% 95% 105%

（二）效益指标

社会效益：举办健康知识讲座44场，邀请专家或本院医护人员为居民讲解高血压、糖尿病、冠心病等慢性病的防治知识以及老年人、妇女、儿童的保健要点。开展健康咨询活动9次，利用集市、节日等时机，在人员密集场所设置咨询点，为过往群众免费测量血压、血糖，解答健康问题，发放健康教育宣传资料1万余份，提高了居民的健康意识和自我保健能力。

三、资金管理

1. 使用规范：专账核算、专款专用，支出经院务会集体审批；

2. 存在问题：绩效考核指标不够细化和量化，考核方法不够科学合理，考核结果与绩效工资挂钩不紧密，导致部分医务人员工作积极性不高，责任心不强，存在敷衍了事的现象，影响了整体工作的推进和落实。

3. 改进措施：进一步完善绩效考核指标体系，将基本公共卫生服务项目的数量、质量、满意度、真实性等方面作为考核的重点内容，细化和量化考核指标，使考核标准更加科学、合理、公平、公正。优化绩效考核方法，采取日常考核与定期考核相结合、现场考核与信息化考核相结合、机构考核与居民满意度调查相结合等多种方式，全面、客观地评价各科室和医务人员的工作绩效。强化绩效考核结果的应用，将考核结果与绩效工资、职称晋升、评先评优等直接挂钩，充分调动医务人员的工作积极性和主动性，确保各项基本公共卫生服务工作任务能够高质量完成。

四、自评结论

评分：90分（优秀）；

成效：基本完成年度目标，居民健康水平显著提升；

计划：继续坚持以居民健康为中心，以基本公共卫生服务项目为重点，不断加强内涵建设，提高服务质量和水平，努力为辖区居民提供更加优质、高效、便捷、满意的基本公共卫生服务，为推进健康乡镇建设做出更大的贡献。