沱江镇桥头铺卫生院2024年基本药物制度补助专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

 1.资金情况

 总资金：45.11万元（中央40.66万元、省级4.45万元、），2024年12月全额到位，总支出：45.11（预算执行率100%），主要用于基本药物采购补贴、药品零差价销售补偿、药房管理等。

2.实施内容

我院国家基本药物配备数达到241种（其中西药170种，中成药71种），占医院基本用药品种的100%。

二、绩效目标完成情况

（一）产出指标

指标 目标值 实际值 完成率

基本药物配备率 ≥90% 95% 100%

药品零差价执行率 ≥100% 100% 100%

补助资金拨付及时率 ≥95% 98% 100%

（二）效益指标

社会效益：患者门诊次均药费下降16.51%，满意度调查达92%；

可持续性：药房规范化管理达标，无短缺药品预警事件。

三、资金管理

1. 规范措施

专款专用，单独建账，药品采购通过省级平台集中结算；

定期公示药品价格和补助资金使用情况。

2. 存在问题

部分低价药品供应不稳定；

村卫生室补助资金核算精细化不足。

3. 改进计划

联动上级部门保障药品供应；

四、自评结论

评分：94分（优秀）；

成效：100%落实药物零差价，减轻群众药费负担；

计划：优化药品储备结构，加强村医补助资金培训。