## 项目明细表
附件3
2020江华县统筹整合财政涉农资金项目完成情况
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 补助 标准 | 资金规模 （万元） | 筹资方式 |  | 受益对象（贫困人口） |  | 绩效目标 （进度计划） | 群众参与和带贫减贫 机制 | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 实施情况 |  |  | 备注
[8 empty] | 中央省市资金 | 金额 （万元） | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 | 已开工 | 未开工 | 已竣工
合计 | [6 empty] | 20398.296 |  | 20398.296
一 | 产业扶贫 | [5 empty] | 8440.01 |  | 8440.01
（一） | 养殖产业扶贫 | [5 empty] | 4229.4 |  | 4229.4
1 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 白芒营镇 | 1500元/人 | 12.75 | 省级 | 12.75 | 21 | 85 | 发展21户85人发展产业，人均增收1500元 | 帮助21户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
2 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 小圩镇 | 1500元/人 | 28.65 | 省级 | 28.65 | 49 | 191 | 发展49户1191人发展产业，人均增收1500元 | 帮助49户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
3 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 桥市 | 1500元/人 | 2.4 | 省级 | 2.4 | 4 | 16 | 发展4户16人发展产业，人均增收1500元 | 帮助4户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
4 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 涔天河 | 1500元/人 | 66.45 | 省级 | 66.45 | 126 | 443 | 发展126户443人发展产业，人均增收1500元 | 帮助126户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
5 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 河路口镇 | 1500元/人 | 6.15 | 省级 | 6.15 | 11 | 41 | 发展11户41人发展产业，人均增收1500元 | 帮助11户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
6 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 大石桥 | 1500元/人 | 12 | 省级 | 12 | 17 | 50 | 发展17户50人发展产业，人均增收1500元 | 帮助17户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 | 已开工
7 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 涛圩 | 1500元/人 | 17.85 | 省级 | 17.85 | 25 | 119 | 发展25户119人发展产业，人均增收1500元 | 帮助25户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
8 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 沱江 | 1500元/人 | 58.5 | 省级 | 58.5 | 97 | 390 | 发展97户390人发展产业，人均增收1500元 | 帮助97户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
9 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 大圩 | 1500元/人 | 14.85 | 省级 | 14.85 | 36 | 99 | 发展36户99人发展产业，人均增收1500元 | 帮助36户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
10 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 界牌 | 1500元/人 | 16.05 | 省级 | 16.05 | 29 | 107 | 发展29户107人发展产业，人均增收1500元 | 帮助29户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
11 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 大路铺 | 1500元/人 | 24.6 | 省级 | 24.6 | 35 | 164 | 发展35户164人发展产业，人均增收1500元 | 帮助35户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
12 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 蔚竹口 | 1500元/人 | 6 | 省级 | 6 | 11 | 40 | 发展11户40人发展产业，人均增收1500元 | 帮助40户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 |  |  | 已竣工
13 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 码市 | 1500元/人 | 6.75 | 省级 | 6.75 | 13 | 45 | 发展13户45人发展产业，人均增收1500元 | 帮助13户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 | 已开工
14 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 大锡 | 1500元/人 | 6 | 省级 | 6 | 11 | 40 | 发展11户40人发展产业，人均增收1500元 | 帮助40户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 | 已开工
15 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 湘江 | 1500元/人 | 3 | 省级 | 3 | 6 | 20 | 发展6户20人发展产业，人均增收1500元 | 帮助6户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 | 已开工
16 | 养殖产业扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 发展畜禽水产养殖 | 水口镇 | 1500元/人 | 6 | 省级 | 6 | 11 | 40 | 发展11户40人发展产业，人均增收1500元 | 帮助40户贫困户发展家畜养殖 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县畜牧水产事务中心 | 县畜牧水产事务中心 | 已开工
17 | 养殖基地 | 产业扶贫 | 新建 | 二十万头生猪产业发展 | 大路铺镇五洞基地、白芒营镇神仙洞基地、白芒营镇渔古湾基地、大石桥乡大莲塘基地、桥头铺罗坪基地、界牌乡杜家田基地、河路口镇布里坪基地、涛圩牛牯岭、罗家寨基地、桥市乡野猪桥、仙石岩项目点、涔天河镇基地 | 3000元/人 | 3941.4 | 中央 | 3941.4 | 9592 | 13138 | 发展20万头生猪养殖项目，帮扶9592户贫困对像 | 帮扶贫困对象9592户13138人发展产业 | 2020-01-30 | 2020-05-28 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 已竣工
（二） | 食用菌产业扶贫 | [5 empty] | 503.3505 |  | 503.3505
1 | 长华食用菌种植厂 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚4144.5平方米，新增种植10万袋食用菌 | 涛圩镇邓家寨 | 40元/平方米 | 16.578 | 中央 | 16.578 |  | 5 | 新建食用菌厂棚4144.5平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助5名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
2 | 尹东旭智慧农场 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚2011平方米，新增种植10万袋食用菌 | 界牌乡芝源村 | 40元/平方米 | 8.044 | 中央 | 8.044 |  | 6 | 新建食用菌厂棚2011平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助6名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
3 | 江华永益种植专业合作社 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚3354平方米，新增种植10万袋食用菌 | 码市镇竹市村 | 40元/平方米 | 13.416 | 中央 | 13.416 |  | 14 | 新建食用菌厂棚3354平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助14名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
4 | 江华瑶族自治县东泷农业开发有限公司 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚15499.2平方米，新增种植10万袋食用菌 | 大路铺洞尾村 | 40元/平方米 | 61.9968 | 中央 | 61.9968 |  | 5 | 新建食用菌厂棚15499.2平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助5名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
5 | 和谐食用菌种植专业合作社 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚14976.23平方米，新增种植10万袋食用菌 | 涔天河龙虎村 | 40元/平方米 | 59.9049 | 中央 | 59.9049 |  | 26 | 新建食用菌厂棚14976.23平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助26名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
6 | 邓家寨食用菌厂 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚4000平方米，新增种植10万袋食用菌 | 涛圩镇邓家寨 | 40元/平方米 | 16 | 中央 | 16 |  | 7 | 新建食用菌厂棚4000平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助7名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 | 已开工
7 | 杨江辉食用菌厂 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 2020年种植食用菌20万袋，新建食用菌厂棚3486平方米 | 大路铺镇葡萄井村 | 40元/平方米 | 13.94 | 中央 | 13.94 |  | 8 | 新建食用菌厂棚4500平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助8名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 | 已开工
8 | 江华日日兴公司小圩食用菌分公司 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 2020年种植食用菌500万袋，新建食用菌厂棚21749平方米 | 小圩乡清塘村 | 40元/平方米 | 87 | 中央 | 87 |  | 25 | 新建食用菌厂棚18000平方米，新增种植100万袋食用菌 | 帮助25名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 | 已开工
9 | 江华日日兴公司涔天河食用菌分公司 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 2020年种植食用菌500万袋，新建食用菌厂棚14138平方米 | 涔天河水东村 | 40元/平方米 | 56.55 | 中央 | 56.55 |  | 23 | 2020年种植食用菌500万袋，新建食用菌厂棚14138平方米 | 帮助23名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 | 已开工
10 | 新山友生物科技公司 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚16395平方米，新增种植100万袋食用菌（数据核实） | 大圩镇木园景村 | 40元/平方米 | 65.58 | 中央 | 47.9468 |  | 20 | 新建食用菌厂棚16395平方米，新增种植100万袋食用菌 | 帮助20名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
[8 empty] | 省级 | 17.6332
11 | 江华联华种植专业合作社 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚3655平方米，新增种植10万袋黑皮鸡枞 | 码市镇竹市村 | 40元/平方米 | 14.62 | 省级 | 14.62 |  | 15 | 新建食用菌厂棚3655平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助15名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
12 | 江华长盛食用菌种植合作社 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚2258平方米，新增种植10万袋黑皮鸡枞 | 码市镇竹坪村 | 40元/平方米 | 9.032 | 省级 | 9.032 |  | 10 | 新建食用菌厂棚2258平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助10名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
13 | 江华兴远食用菌专业合作社 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚1507.6平方米，新增种植10万袋黑皮鸡枞 | 码市镇下湾村 | 40元/平方米 | 6.0304 | 省级 | 6.0304 |  | 10 | 新建食用菌厂棚1507.6平方米，新增种植10万袋食用菌 | 帮助10名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
14 | 界牌乡社公湾村菌场 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 2020年种植食用菌20万袋，新建食用菌厂棚2736平方米 | 界牌乡社公湾村 | 40元/平方米 | 10.94 | 省级 | 10.94 |  | 8 | 2020年种植食用菌20万袋，新建食用菌厂棚2736平方米 | 帮助8名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
15 | 马山村食用菌场 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 2020年种植食用菌20万袋，新建食用菌厂棚3500平方米 | 涔天河镇马山村 | 40元/平方米 | 14 | 省级 | 14 |  | 7 | 2020年种植食用菌20万袋，新建食用菌厂棚3500平方米 | 帮助7名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 | 已开工
16 | 大圩横江村食用菌厂 | 食用菌 产业扶贫 | 食用菌新建厂棚 | 新建食用菌厂棚2568平方米，新增种植10万袋黑皮鸡枞 | 大圩镇横江村 | 40元/平方米 | 10.272 | 省级 | 10.272 |  | 8 | 新建食用菌厂棚2568平方米，新增种植10万袋黑皮鸡枞 | 帮助8名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
17 | 贫困户产业发展 | 贫困户食用菌产业发展奖补 | 新建 | 贫困户食用菌产业发展奖补，引导1户贫困户发展食用菌产业 | 蔚竹口冷水村 | 按1500元/人进行奖补 | 0.6 | 省级 | 0.6 | 1 | 4 | 引导1户贫困户发展食用菌产业 | 引导1户贫困户发展食用菌产业，每年每户增收2万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
18 | 贫困户产业发展 | 贫困户食用菌产业发展奖补 | 新建 | 贫困户食用菌产业发展奖补，引导1户贫困户发展食用菌产业 | 蔚竹口冷水村 | 按1500元/人进行奖补 | 0.6 | 省级 | 0.6 | 1 | 4 | 引导1户贫困户发展食用菌产业 | 引导1户贫困户发展食用菌产业，每年每户增收2万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
19 | 贫困户产业发展 | 贫困户食用菌产业发展奖补 | 新建 | 贫困户食用菌产业发展奖补，引导1户贫困户发展食用菌产业 | 蔚竹口冷水村 | 按1500元/人进行奖补 | 0.6 | 省级 | 0.6 | 1 | 4 | 引导1户贫困户发展食用菌产业 | 引导1户贫困户发展食用菌产业，每年每户增收2万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
20 | 贫困户产业发展 | 贫困户食用菌产业发展奖补 | 新建 | 贫困户食用菌产业发展奖补，引导1户贫困户发展食用菌产业 | 蔚竹口冷水村 | 按1500元/人进行奖补 | 0.6 | 省级 | 0.6 | 1 | 4 | 引导1户贫困户发展食用菌产业 | 引导1户贫困户发展食用菌产业，每年每户增收2万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
21 | 贫困户产业发展 | 贫困户食用菌产业发展奖补 | 新建 | 贫困户食用菌产业发展奖补，引导1户贫困户发展食用菌产业 | 蔚竹口冷水村 | 按1500元/人进行奖补 | 0.75 | 省级 | 0.75 | 1 | 5 | 引导1户贫困户发展食用菌产业 | 引导1户贫困户发展食用菌产业，每年每户增收2万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
22 | 贫困户产业发展 | 贫困户食用菌产业发展奖补 | 新建 | 贫困户食用菌产业发展奖补，引导1户贫困户发展食用菌产业 | 蔚竹口冷水村 | 按1500元/人进行奖补 | 0.6 | 省级 | 0.6 | 1 | 4 | 引导1户贫困户发展食用菌产业 | 引导1户贫困户发展食用菌产业，每年每户增收2万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
23 | 江华永益种植专业合作社 | 食用菌设备补贴 | 购买食用菌生产设备 | 购买食用菌生产设备30台套 | 码市镇竹市村 | 按发票金额20%进行补助 | 4.5884 | 省级 | 4.5884 |  | 14 | 帮助14名贫困户发展食用菌产业 | 帮助14名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
24 | 瑶乡水韵食用菌加工厂 | 食用菌设备补贴 | 购买食用菌生产设备 | 购买食用菌生产设备16台套 | 水口镇贝江村 | 按发票金额20%进行补助 | 2.154 | 省级 | 2.154 |  | 8 | 帮助8名贫困户发展食用菌产 | 帮助8名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
25 | 江华瑶族自治县天濡食用菌有限公司 | 食用菌设备补贴 | 购买食用菌生产设备 | 购买食用菌生产设备1套 | 白芒营小贝社区 | 按发票金额20%进行补助 | 6.98 | 省级 | 6.98 |  | 5 | 帮助5名贫困户发展食用菌产业 | 帮助5名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
26 | 江华瑶族自治县山青生物科技有限公司 | 食用菌设备补贴 | 购买食用菌生产设备 | 购买食用菌生产设备21套 | 涛圩镇石晒村 | 按发票金额20%进行补助 | 10.092 | 省级 | 10.092 |  | 11 | 帮助11名贫困户发展食用菌产业 | 帮助11名贫困户发展食用菌产业，年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
27 | 大圩横江村食用菌厂 | 食用菌设备补贴 | 购买食用菌生产设备 | 购买食用菌生产设备2套 | 大圩镇 横江村 | 按发票金额20%进行补助 | 11.882 | 省级 | 11.882 |  | 15 | 帮助15名贫困户发展食用菌产业 | 帮助15名贫困户发展食用菌产业，年增收1.5万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 | 已开工
（三） | 农产品加工类小微企业进村产业扶贫 | [5 empty] | 119.4268 |  | 119.4268
1 | 腾翔竹艺厂 | 小微企业改建厂房产业扶贫 | 小微企业改建厂房 | 改建厂房1473平方米 | 大圩镇军田村 | 30元/平方米 | 4.419 | 中央 | 4.419 |  | 5 | 新增1家小微企业 | 帮助5名贫困人口每年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
2 | 江华县裕民农业开发有限责任公司 | 小微企业改建厂房产业扶贫 | 小微企业改建厂房 | 改建厂房868.2平方米 | 大圩镇大塘村 | 30元/平方米 | 2.6046 | 中央 | 2.6046 |  | 16 | 新增1家小微企业 | 帮助16名贫困人口每年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
3 | 湖南好自然农业有限公司 | 小微企业改建厂房产业扶贫 | 小微企业改建厂房 | 改建厂房449.61平方米 | 蔚住口冷水村 | 全额补助 | 17.4325 | 中央 | 17.4325 |  | 26 | 新增1家小微企业 | 帮助26名贫困人口每年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
4 | 大路铺食品厂 | 小微企业租用厂房 | 小微企业租用厂房 | 租用厂房 | 大路铺镇大路铺社区 | 30元/平方米 | 1.54 | 中央 | 1.54 |  | 9 | 新增1家小微企业 | 帮助9名贫困人口每年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 | 已开工
5 | 湖南茗都生态茶叶有限责任公司 | 小微企业改建厂房产业扶贫 | 小微企业改建厂房 | 改建厂房 | 涛圩天宝村 | 全额补助 | 25.1587 | 中央 | 25.1587 |  | 57 | 新增1家小微企业 | 帮助57名贫困人口每年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
6 | 永州如噫湘传农副产品加工有限公司 | 小微企业设备补助 | 小微企业购买设备 | 购买生产设备11台套 | 水口镇如意社区 | 按发票金额20%进行补助 | 15.36 | 中央 | 15.36 |  | 18 | 新增1家小微企业 | 帮助18名贫困人口每年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
7 | 江华县裕民农业开发有限责任公司 | 小微企业设备补助 | 小微企业购买设备 | 购买生产设备6台套 | 大圩镇大塘村 | 按发票金额20%进行补助 | 26.112 | 中央 | 26.112 |  | 15 | 新增1家小微企业 | 帮助15名贫困人口每年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
8 | 江华瑶族自治县美香坊香业有限公司 | 小微企业设备补助 | 小微企业购买设备 | 购买生产设备42台套 | 沱江镇德桥河村 | 按发票金额20%进行补助 | 26.8 | 中央 | 26.8 |  | 5 | 新增1家小微企业 | 帮助5名贫困人口每年增收1万元收入。 | 2020-01-01 | 2020-11-01 | 县科技和工业信息化局 | 县科技和工 业信息化局 |  |  | 已竣工
（四） | 金融扶贫 | [5 empty] | 850 |  | 850
1 | 扶贫小额信贷贴息 | 产业扶贫 | 新建 | 贷款余额1.62445亿元 | 县内各乡镇 | 基准利率全额贴息 | 850 | 中央 | 533.54 | 9820 |  | 帮扶9820户贫困户户均增加收入3000元/年 | 为9820户贫困户提供扶贫小额贴息贷款，帮助发展产业 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 已竣工
[8 empty] | 省级 | 316.46
（五） | 油茶种植项目 |  |  | 新造油茶面积500亩 |  |  | 64.5 |  | 64.5 |  |  | 帮助72户300名贫困人口约创收1500元/人.年
1 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积60亩 | 沱江镇 | 1500元/人 | 8.1 | 中央 | 8.1 | 15 | 54 | 帮助15户54名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助15户54名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-02 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
2 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积50亩 | 界牌乡 | 1500元/人 | 2.7 | 中央 | 2.7 | 4 | 18 | 帮助4户18名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助4户18名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-03 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
3 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积30亩 | 河路口镇 | 1500元/人 | 0.45 | 中央 | 0.45 | 1 | 3 | 帮助1户3名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助1户3名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-04 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
4 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积25亩 | 白芒营镇 | 1500元/人 | 2.25 | 中央 | 2.25 | 5 | 15 | 帮助5户15名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助5户15名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-07 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
5 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积30亩 | 大路铺镇 | 1500元/人 | 2.55 | 中央 | 2.55 | 5 | 17 | 帮助5户17名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助5户17名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-08 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
6 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积60亩 | 桥市乡 | 1500元/人 | 7.8 | 中央 | 7.8 | 11 | 52 | 帮助11户52名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助11户52名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-09 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
7 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积70亩 | 涔天河镇 | 1500元/人 | 10.05 | 中央 | 10.05 | 18 | 67 | 帮助18户67名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助18户67名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-10 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
8 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积30亩 | 大圩镇 | 1500元/人 | 1.05 | 中央 | 1.05 | 2 | 7 | 帮助2户7名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助2户7名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-11 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
9 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积40亩 | 小圩壮族乡 | 1500元/人 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 6 | 16 | 帮助6户16名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助6户16名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-12 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
10 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积20亩 | 水口镇 | 1500元/人 | 0.9 | 中央 | 0.9 | 2 | 6 | 帮助2户6名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助2户6名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-13 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
11 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积80亩 | 码市镇 | 1500元/人 | 9.15 | 中央 | 9.15 | 15 | 61 | 帮助15户61名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助15户61名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-14 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
12 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积50亩 | 湘江乡 | 1500元/人 | 6.9 | 中央 | 6.9 | 11 | 46 | 帮助11户46名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助11户46名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-02 | 2020-09-15 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
13 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积34亩 | 蔚竹口乡 | 1500元/人 | 2.7 | 中央 | 2.7 | 8 | 18 | 帮助8户18名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助8户18名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-03 | 2020-09-16 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
14 | 油茶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 新造油茶面积50亩 | 大锡乡 | 1500元/人 | 7.5 | 中央 | 7.5 | 12 | 50 | 帮助12户50名贫困人口发展油茶种植约创收1500元/人.年 | 帮助12户50名贫困人口发展油茶种植 | 2020-01-03 | 2020-09-16 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
（六） | 林下经济 |  |  | 336户完成林下种养殖 |  |  | 531.3561 |  | 531.3561 |  |  | 帮助1378名贫困人口约创收1500元/人.年
1 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成60户林下种养殖 | 沱江镇 | 1500元/人 | 35.85 | 中央 | 35.85 | 60 | 239 | 帮助60户239名贫困人口发展林下种养殖约创收2000元/人.年 | 帮助60户239名贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-02 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
2 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成175户林下种养殖 | 涔天河镇 | 1500元/人 | 105 | 中央 | 105 | 175 | 700 | 帮助175户700个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助175户700个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-03 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
3 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成32户林下种养殖 | 界牌乡 | 1500元/人 | 18.6 | 中央 | 18.6 | 32 | 124 | 帮助32户124个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助32户124个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-04 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
4 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成189户林下种养殖 | 水口镇 | 1500元/人 | 121.65 | 中央 | 117.3961 | 189 | 811 | 帮助189户811个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助189户811个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-05 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
[8 empty] | 省级 | 4.2539
5 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成32户林下种养殖 | 码市镇 | 1500元/人 | 21.75 | 省级 | 21.75 | 32 | 145 | 帮助32户145个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助32户145个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-06 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
6 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成14户林下种养殖 | 大锡乡 | 1500元/人 | 8.4 | 省级 | 8.4 | 14 | 56 | 帮助14户56个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助14户56个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-07 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
7 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成4户林下种养殖 | 湘江乡 | 1500元/人 | 1.8 | 省级 | 1.8 | 4 | 12 | 帮助4户12个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助4户12个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-08 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
8 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成31户林下种养殖 | 蔚竹口乡 | 1500元/人 | 19.2 | 省级 | 19.2 | 31 | 128 | 帮助31户128个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助31户128个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-09 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
9 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成45户林下种养殖 | 大路铺镇 | 1500元/人 | 30.45 | 省级 | 30.45 | 45 | 203 | 帮助45户203个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助45户203个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-10 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
10 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成13户林下种养殖 | 桥市乡 | 1500元/人 | 7.95 | 省级 | 7.95 | 13 | 53 | 帮助13户53个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助13户53个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-11 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
11 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成27户林下种养殖 | 涛圩镇 | 1500元/人 | 14.85 | 省级 | 14.85 | 27 | 99 | 帮助27户99个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助27户99个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-12 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
12 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成11户林下种养殖 | 河路口镇 | 1500元/人 | 6.6 | 省级 | 6.6 | 11 | 44 | 帮助11户44个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助11户44个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-13 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
13 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成11户林下种养殖 | 大石桥乡 | 1500元/人 | 7.5 | 省级 | 7.5 | 11 | 50 | 帮助11户50个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助11户50个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-14 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
14 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成51户林下种养殖 | 大圩镇 | 1500元/人 | 34.5 | 省级 | 34.5 | 51 | 230 | 帮助51户230个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助51户230个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-16 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
15 | 林下经济 | 产业扶贫 | 新建 | 完成55户林下种养殖 | 小圩壮族乡 | 1500元/人 | 32.4 | 省级 | 32.4 | 55 | 216 | 帮助55户216个贫困人口发展林下种养殖创收2000元/人.年 | 帮助55户216个贫困人口发展林下种养殖 | 2020-01-02 | 2020-11-17 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工，验收中
16 | 贫困户禁食陆生野生动物人工繁育主体退出项目 | 产业扶贫 | 新建 | 完成36户养殖户退出养殖补偿 | 沱江镇、涔天河镇、界牌乡、水口镇、码市镇、大锡乡、大路铺镇、桥市乡、涛圩镇、河路口镇、大石桥乡、白芒营镇、大圩镇13个乡镇 | 豚鼠24元/只，竹鼠75元/公斤，蛇类120元/公斤，豪猪630元/公斤 | 64.8561 | 省级 | 64.8561 | 36 | 184 | 对禁食陆生野生动物人工繁育主体退出贫困户36户184人进行补偿 | 帮助36户184人贫困户转产转业，防止因禁食陆生野生动物人工繁育主体退出而返贫 | 2020-04-02 | 2020-06-01 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工 | 64.8561
（七） | 种植业产业发展 |  |  | 发展种植业面积780亩 |  |  | 113.8 |  | 113.8
1 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积35亩 | 码市镇 | 1500元/人;500元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 7 | 27 | 帮扶7户27人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展35亩经济作物种植，帮扶7户27人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-02 | 2020-10-02 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
2 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积25亩 | 大锡乡 | 1500元/人;500元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 5 | 20 | 帮扶5户20人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展25亩经济作物种植，帮扶5户20人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-03 | 2020-10-03 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
3 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积55亩 | 水口镇 | 1500元/人;500元/亩 | 1.8 | 中央 | 1.8 | 4 | 12 | 帮扶4户12人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展55亩经济作物种植，帮扶4户12人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-05 | 2020-10-05 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
4 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积50亩 | 小圩壮族乡 | 1500元/人;500元/亩 | 5.5 | 中央 | 5.5 | 10 | 37 | 帮扶10户37人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展50亩经济作物种植，帮扶10户47人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-07 | 2020-10-07 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
5 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积50亩 | 河路口镇 | 1500元/人;500元/亩 | 1 | 中央 | 1 | 10 | 49 | 帮扶10户49人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展50亩经济作物种植，帮扶10户49人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-09 | 2020-10-09 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
6 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积50亩 | 涛圩镇 | 1500元/人;500元/亩 | 5.05 | 中央 | 5.05 | 10 | 50 | 帮扶10户50人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展50亩经济作物种植，帮扶10户50人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-10 | 2020-10-10 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
7 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积50亩 | 大石桥乡 | 1500元/人;500元/亩 | 7.05 | 中央 | 7.05 | 10 | 47 | 帮扶10户47人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展50亩经济作物种植，帮扶10户47人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-11 | 2020-10-11 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
8 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积50亩 | 白芒营镇 | 1500元/人;500元/亩 | 7.05 | 中央 | 7.05 | 10 | 47 | 帮扶10户47人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展50亩经济作物种植，帮扶10户47人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-12 | 2020-10-12 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
9 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积50亩 | 大路铺镇 | 1500元/人;500元/亩 | 7.05 | 中央 | 7.05 | 10 | 47 | 帮扶10户47人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展50亩经济作物种植，帮扶10户47人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-13 | 2020-10-13 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
10 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积50亩 | 桥市乡 | 1500元/人;500元/亩 | 5.05 | 中央 | 5.05 | 10 | 54 | 帮扶10户54人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展50亩经济作物种植，帮扶10户54人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-14 | 2020-10-14 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
11 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积75亩 | 涔天河镇 | 1500元/人;500元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 15 | 60 | 帮扶15户60人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展75亩经济作物种植，帮扶15户60人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-15 | 2020-10-15 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
12 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积75亩 | 界牌乡 | 1500元/人;500元/亩 | 4.7 | 中央 | 4.7 | 15 | 61 | 帮扶15户61人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展75亩经济作物种植，帮扶15户61人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-16 | 2020-10-16 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
13 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 发展种植业面积85亩 | 沱江镇 | 1500元/人;500元/亩 | 5.05 | 中央 | 5.05 | 17 | 67 | 帮扶17户67人贫困户发展种植业，创收1500元/人.年 | 发展85亩经济作物种植，帮扶17户67人贫困户脱贫致富。 | 2020-01-17 | 2020-10-17 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
14 | 种植业产业发展 | 产业扶贫 | 新建 | 裕民农业开发有限公司、长隆生态专业合作社 | 大圩长山村 | 667元/亩 | 54.5 | 中央 | 10 | 67 | 267 | 帮扶67户267人发展产业，带动贫困户增收1500元/人.年 | 发展茶叶种植面积600亩，带动贫困户脱贫就业务工等 | 2020-01-17 | 2020-10-17 | 县农业 农村局 | 县农业 农村局 | 已开工
[8 empty] | 省级 | 44.5
(八) | 瑶蜂养殖 |  |  | 发展瑶蜂养殖1744箱 |  |  | 104.22 |  | 104.22 |  |  | 帮助690人贫困人口创收1500元/人.年
1 | 林下瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖570箱 | 水口镇 | 1500元/人 | 34.26 | 中央 | 34.26 |  | 226 | 帮助226名贫困人口发展瑶蜂养殖约创收1500元/人.年 | 帮助226名贫困人口发展瑶蜂养殖570箱 | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
2 | 林下瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖580箱 | 小圩壮族乡 | 1500元/人 | 26.28 | 中央 | 26.28 |  | 166 | 帮助166名贫困人口发展瑶蜂养殖约创收1500元/人.年 | 帮助166名贫困人口发展瑶蜂养殖580箱 | 2020-01-02 | 2020-05-31 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
3 | 林下瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖596箱 | 大圩镇 | 1500元/人 | 35.28 | 中央 | 35.28 |  | 239 | 帮助239名贫困人口发展瑶蜂养殖约创收1500元/人.年 | 帮助239名贫困人口发展瑶蜂养殖596箱 | 2020-01-03 | 2020-06-01 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
4 | 林下瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖38箱 | 码市镇 | 1500元/人 | 2.28 | 中央 | 2.28 |  | 16 | 帮助16名贫困人口发展瑶蜂养殖约创收1500元/人.年 | 帮助16名贫困人口发展瑶蜂养殖38箱 | 2020-01-04 | 2020-06-02 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
5 | 林下瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖16箱 | 涔天河镇 | 1500元/人 | 0.96 | 中央 | 0.96 |  | 7 | 帮助7名贫困人口发展瑶蜂养殖约创收1500元/人.年 | 帮助7名贫困人口发展瑶蜂养殖16箱 | 2020-01-05 | 2020-06-03 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
6 | 瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖8箱 | 蔚竹口乡 | 600元/箱 | 0.48 | 中央 | 0.48 | 1 | 3 | 帮助1户3个贫困人口发展瑶蜂养殖创收1500元/人.年 | 帮助1户3个贫困人口发展瑶蜂养殖8箱 | 2020-01-06 | 2020-06-04 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
7 | 瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖50箱 | 大石桥乡 | 600元/箱 | 2.88 | 中央 | 2.88 | 4 | 18 | 帮助4户18个贫困人口发展瑶蜂养殖创收1500元/人.年 | 帮助4户18个贫困人口发展瑶蜂养殖50箱 | 2020-01-07 | 2020-06-05 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
8 | 瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖18箱 | 大路铺镇 | 600元/箱 | 1.08 | 中央 | 1.08 | 3 | 10 | 帮助3户10个贫困人口发展瑶蜂养殖创收1500元/人.年 | 帮助3户10个贫困人口发展瑶蜂养殖18箱 | 2020-01-08 | 2020-06-06 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
9 | 瑶蜂养殖 | 产业扶贫 | 新建 | 发展瑶蜂养殖12箱 | 湘江乡 | 600元/箱 | 0.72 | 中央 | 0.72 | 1 | 5 | 帮助1户5个贫困人口发展瑶蜂养殖创收1500元/人.年 | 帮助1户5个贫困人口发展瑶蜂养殖12箱 | 2020-01-09 | 2020-06-07 | 县林业局 | 县林业局 |  |  | 已竣工
（九） | 五小水利 | [5 empty] | 1923.95 |  | 1923.95
1 | 联合村稻谷塘、联塘水库、深塘铺山塘大坝加固 | 产业扶贫 | 新建 | 稻谷塘水库大坝补漏，联塘水库大坝维修 | 白芒营镇联合村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 |  | 80 | 保护农田300亩，受益人口1250人，其中贫困人口80人 | 改善生活生产条件,受益贫困人口80人 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
2 | 安家村过路塘出水口加固、清淤 | 产业扶贫 | 新建 | 过路塘出水口加固、清淤 | 大石桥乡安家村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 40 | 确保农田120亩灌溉用水，受益贫困人口40人。 | 改善生活生产条件,受益贫困人口40人。 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
3 | 天然水库加固及入库沟渠硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 加固200立方，沟渠长1000米 | 界牌乡源水村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 120 | 解决250亩农田灌溉困难问题 ，受益贫困人口120人 | 改善生活生产条件,受益贫困人口120人 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
4 | 神仔上水库补漏 | 产业扶贫 | 新建 | 水库补漏 | 沱江镇宝山社区 | 7万元/处 | 7 | 中央 | 7 |  | 283 | 巩固提升283个贫困人口的人饮问题 | 改善生活生产条件,巩固提升283个贫困人口的人饮问题 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
5 | 大鹿冲溢洪道尾段 | 产业扶贫 | 新建 | 修复两边护坡长10米，高5米，厚0.6米,修复沟底5米大坑。将跌水坡改为平水坡。 | 沱江镇大鹿冲村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 5 |  | 保护5户贫困户房屋5座、道路、桥梁 | 改善生活生产条件,保护5户贫困户房屋5座 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
6 | 老县村二坝 | 产业扶贫 | 新建 | 河坝缺口修建长20米、修缮40米，高2米、宽5米 | 沱江镇老县村 | 28万元/处 | 28 | 中央 | 28 |  | 45 | 受益45人贫困人口，解决250亩基本农田灌溉问题 | 改善生活生产条件,受益45人贫困人口 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
7 | 消江湾水轮泵闸门、卧管及护坡修复 | 产业扶贫 | 新建 | 修复水轮泵闸门1座、卧管、护坡修复50米 | 沱江镇消江湾村 | 18万元/处 | 18 | 中央 | 18 |  | 100 | 受益100个贫困人口，400余亩基本农田灌溉问题 | 改善生活生产条件,受益100个贫困人口 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
8 | 葫芦冲水库除险加固二期 | 产业扶贫 | 新建 | 溢洪道处理 | 小圩乡崇江村 | 18万元/处 | 18 | 中央 | 18 |  | 450 | 确保农田500亩，受益贫困人口450人，总受益人口800人。 | 改善生活生产条件,受益贫困人口450人 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
9 | 大石湾水库加固 | 产业扶贫 | 新建 | 大石湾水库主坝修复，补漏8个点 | 大路铺镇高香启村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 80 | 解决80个贫困人口的灌溉排水问题，受益田亩200亩 | 改善生活生产条件,解决80个贫困人口的灌溉排水问题 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
10 | 石虎山水库补漏 | 产业扶贫 | 新建 | 石虎山水库补漏一座 | 大路铺镇牛角湾村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 |  | 80 | 解决80个贫困人口的灌溉排水问题，受益田亩200亩 | 改善生活生产条件,解决80个贫困人口的灌溉排水问题 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
11 | 河湾村管道灌溉工程 | 产业扶贫 | 新建 | 新建水池1个，管道3000米 | 水口镇河湾村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 |  | 300 | 确保农田200亩灌溉用水，受益人口300人 | 改善生活生产条件,确保农田溉用水，受益人口300人 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
12 | 秦岩村漕渡自然村横家坝河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 水毁河堤三处长50米，高2米，基础1米深，面宽0.6米，底宽1.2米，基础宽1.2米。 | 白芒营镇漕渡村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 |  | 40 | 解决40个贫困人口130亩农田灌溉问题，受益586人 | 改善生活生产条件,解决40个贫困人口农田灌溉问题 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
13 | 龙造窝村山塘加固清淤 | 产业扶贫 | 新建 | 山塘塘梗加固，采用M7.5浆砌石衬砌，塘内清淤 | 沱江镇龙造窝村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 |  | 315 | 改善120亩农田的灌溉问题，受益人口1203人及315个贫困人口 | 改善生活生产条件,改善农田灌溉问题，受益315个贫困人口 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
14 | 病险水库加固 | 产业扶贫 | 新建 | 深冲水库坝体除险加固，放水设施修复一座 | 小圩壮族乡桥头村 | 50万元/处 | 50 | 中央 | 50 |  | 920 | 解决深冲水库下游5800人（其中贫困人口920人）生命财产安全，保护农田1000亩，改善灌溉面积3000亩 | 改善生产生活条件，保障生命财产安全，保护农田，改善农田灌溉，受益贫困人口920人 | 2020-03-01 | 2020-08-19 | 县水利局 | 县水利局 | 已开工 |  |  | 已完成前期工作，准备招投标。
15 | 大锡社区河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 46米长，高8米（包基础）*宽1.0浆砌石。40渠道35米 | 大锡乡大锡社区 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 |  | 1200 | 维护大锡社区1200贫困人口居住安全 | 改善生活生产条件，维护大锡社区1200贫困人口居住安全 | 2020-02-03 | 2020-08-21 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
16 | 盘古村河坝及河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 山冲桥河坝59米、高2.3米、基础深3.5米。河堤长50米，高3米，基础深2.5米 | 大锡乡盘古村 | 22万元/处 | 22 | 中央 | 22 |  | 346 | 改善农田灌溉面积120亩，受益贫困人口346人，受益总人口541人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口346人 | 2020-02-04 | 2020-08-22 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
17 | 大锡社区一组河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 大锡社区一组河堤长150米、高3米 | 大锡社区 | 20.1万元/处 | 20.1 | 中央 | 20.1 | 226 | 874 | 保护农田70亩，果园50亩,，受益贫困户226户874人 | 改善生活生产条件，受益贫困户874人 | 2020-02-05 | 2020-08-23 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
18 | 新安村四组河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 新安村四组河堤长350米、高4米 | 大锡乡新安村 | 55万元/处 | 55 | 中央 | 55 |  | 160 | 保护农田80亩，受益贫困人口160人，受益总人口361人 | 改善生活生产条件，受益贫困人口160人 | 2020-02-06 | 2020-08-24 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
19 | 小锡河道整治 | 产业扶贫 | 新建 | 小锡河道整治200米 | 大锡乡小锡村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 98 | 保护农田50亩，受益贫困人口98人，受益总人口362人 | 改善生活生产条件,保护农田50亩，受益贫困人口98人 | 2020-02-07 | 2020-08-25 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
20 | 大路铺社区河坝修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 生态拦河坝，河堤长80米，宽4米，高3米 | 大路铺镇大路铺社区 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 120 | 改善农田灌溉面积300亩，受益贫困人口120人，受益总人口2000人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口120人 | 2020-02-08 | 2020-08-26 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
21 | 石下村河坝修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 修复拦河坝50米，修复河堤长30米，宽4米，高0.2米 | 大路铺镇石下村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 |  | 70 | 改善农田灌溉面积100亩，受益贫困人口70人，受益总人口800人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口70人 | 2020-02-09 | 2020-08-27 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
22 | 洞尾村洞尾河坝修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 生态拦河坝，河堤长150米，宽4米，高2米 | 大路铺镇洞尾村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 180 | 改善农田灌溉面积300亩，受益贫困人口180人，受益总人口1300人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口180人 | 2020-02-10 | 2020-08-28 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
23 | 洞尾村社队河坝修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 生态拦河坝，坝面砼，河堤长50米，宽4米，高2米 | 大路铺镇洞尾村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 |  | 180 | 改善农田灌溉面积300亩，受益贫困人口180人，受益总人口1300人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口180人 | 2020-02-11 | 2020-08-29 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
24 | 葡萄井村牛牯洲拦河坝修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 生态拦河坝，坝面砼，河堤长120米，宽4米，高2米 | 大路铺镇葡萄井村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 120 | 改善农田灌溉面积300亩，受益贫困人口120人，受益总人口1500人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口120人 | 2020-02-12 | 2020-08-30 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
25 | 梁木桥村渠道 | 产业扶贫 | 新建 | 梁木桥渠道修复160米 | 大路铺镇梁木桥村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 |  | 150 | 改善农田灌溉面积200亩，受益贫困人口150人，受益总人口700人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口150人 | 2020-02-13 | 2020-08-31 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
26 | 宝昌洞拦河坝 | 产业扶贫 | 新建 | 沟仔坝修复40米、沟渠60米 | 大路铺镇宝昌洞社区 | 4.6万元/处 | 4.6 | 中央 | 4.6 |  | 180 | 改善农田灌溉面积200亩，受益贫困人口180人，受益总人口1200人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口180人 | 2020-02-14 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
27 | 大城村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 大城村河堤42米 | 码市镇大城村 | 6.83万元/处 | 6.83 | 中央 | 6.83 |  | 67 | 保护农田120亩，受益贫困人口67人，总受益人口350人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口67人 | 2020-02-15 | 2020-08-02 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
28 | 辇江村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 辇江村修复河堤28米 | 码市镇辇江村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 6 | 保护30人的房屋安全，受益贫困人口6人，保护农田7亩 | 改善生活生产条件，保护房屋安全，受益贫困人口6人 | 2020-02-16 | 2020-08-03 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
29 | 大新村河堤、引水渠 | 产业扶贫 | 新建 | 大寨桥头上下河堤河堤300米，上竹行道河坝河堤100米。引水渠200米 | 码市镇大新村 | 45.77万元/处 | 45.77 | 中央 | 45.77 |  | 45 | 保护农田100亩，受益贫困人口45人，总受益人口300人 | 改善生活生产条件，受益贫困人口45人 | 2020-02-17 | 2020-08-04 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
30 | 后河社区饮水工程 | 产业扶贫 | 新建 | 修复饮水坝2座，修复管道3000米 | 码市镇后河社区 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 56 | 恢复供水，受益贫困人口56人，总受益人口255人 | 改善生活生产条件，恢复供水，受益贫困人口56人 | 2020年1月 | 2020年8月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
31 | 黄石村寨肚、军桥桥头河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 黄石村寨肚、军桥桥头河堤58米 | 码市镇黄石村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 15 | 保护农田40亩，受益贫困人口15人，总受益人口80人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口15人 | 2020-02-20 | 2020-08-07 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
32 | 厚塘村塘下湾河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 厚塘村塘下湾组河堤300米 | 码市镇厚塘村 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 |  | 30 | 保护农80亩，受益贫困人口30人，总受益人口400人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口30人 | 2020-02-21 | 2020-08-08 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
33 | 横江村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 横江村河堤120米 | 码市镇横江村 | 10.8万元/处 | 10.8 | 中央 | 10.8 |  | 32 | 保护农田80亩，受益贫困人口32人，总受益人口100人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口32人 | 2020-02-22 | 2020-08-09 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
34 | 小江村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 小江村河堤200米 | 码市镇小江村 | 24.57万元/处 | 24.57 | 中央 | 24.57 |  | 68 | 保护农田150亩，受益贫困人口68人，总受益人口280人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口68人 | 2020-02-23 | 2020-08-10 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
35 | 龙门村河坝、河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 1、三合水毁河坝1座15*3*3米；2、三合石桥头护堤10*2*0.7，河道疏浚450方（30*10*1.5）3、老谷冲水库以下水毁小河坝1座 | 大圩镇龙门村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 |  | 405 | 保护1785人405个贫困人口安全，保护农田780亩，保护房屋5座 | 改善生活生产条件，保护405个贫困人口安全 | 2020-02-24 | 2020-08-11 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
36 | 靖边营村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 黄家组消水眼降坡清淤800方，护堤20*2.5*0.8，河堤80米 | 大圩镇靖边营村 | 9万元/处 | 9 | 中央 | 9 |  | 23 | 保护230人23个贫困人口安全，保护农田260亩， | 改善生活生产条件，保护23个贫困人口安全，保护农田 | 2020-02-25 | 2020-08-12 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
37 | 文海村农田灌溉水坝 | 产业扶贫 | 新建 | 古城庙门口修复加固拦河坝上12米下18米 | 大圩镇文海村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 |  | 45 | 改善农田灌溉面积210亩，受益贫困人口45人，受益总人口830人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口45人 | 2020-02-26 | 2020-08-13 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
38 | 竹林村水毁河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 黎宝玉屋后河堤100米*1.3米，岭底河堤100米 | 大圩镇竹林村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 23 | 改善农田灌溉面积120亩，受益贫困人口23人，受益总人口110人，保护房屋5座 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口23人 | 2020-02-27 | 2020-08-14 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
39 | 和平村10-14组引水坝、河堤、水渠 | 产业扶贫 | 新建 | 和平村11-14组，修建拦水坝10*2*1.7米、引水池一个2*8*1.2米，水渠40米，河堤65*0.8*2.8米、护堤修复10米 | 大圩镇和平村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 |  | 36 | 改善农田灌溉面积360亩，受益贫困人口36人，受益总人口240人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口36人 | 2020-02-28 | 2020-08-15 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
40 | 未竹口社区枫木村饮水大槽组工程 | 产业扶贫 | 新建 | 1、拦水坝一处，包括清障、防渗处理费用1.5万元，2、清水池边护堤长11*1.1宽*高0.9米，埋石混凝土，基础长11米、宽1米、高0.5米 | 未竹口乡未竹口社区 | 2.2万元/处 | 2.2 | 中央 | 2.2 |  | 100 | 恢复供水，受益贫困人口100人，总受益人口140人 | 改善生活生产条件，恢复供水，受益贫困人口100人 | 2020-02-29 | 2020-08-16 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
41 | 大鲁桂村潘先讲屋门口河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 长45米、高2.5米、底宽1米、面宽0.6，基础深1米、宽1.2米，浆砌石 | 未竹口乡大鲁桂村 | 6.38万元/处 | 6.38 | 中央 | 6.38 |  | 11 | 保护11人11个贫困人口安全，保护房屋3座 | 改善生活生产条件，保护11人11个贫困人口安全 | 2020-02-01 | 2020-08-17 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
42 | 磨刀村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 磨刀村香藤冲口新建河堤25*1.5*2米 | 未竹口乡磨刀村 | 6.33万元/处 | 6.33 | 中央 | 6.33 |  | 500 | 保护磨刀至上塘500人出行安全 | 改善生活生产条件，保护磨刀至上塘500人出行安全 | 2020-02-02 | 2020-08-18 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
43 | 开源村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 1、社冲口河堤长76米、高2米、基础1.5米；2、广场河堤，长20米、高2米、基础1米 | 小圩壮族乡开源村 | 14.33万元/处 | 14.33 | 中央 | 14.33 |  | 5 | 保护钟星辉民房一间，受益贫困人口5人，保护广场安全 | 改善生活生产条件，保护钟星辉民房一间，受益贫困人口5人 | 2020-02-03 | 2020-08-19 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
44 | 开源村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 1、李宁波房屋拦水坝防渗墙，长24米、同2米、厚1米砼；2、拦河坝，长15米、高1米、基础2米*9处；3、曾宪富房屋边河堤，长25米，高3米，基础1.5米；4、开源冲口河堤，长70米，高3米、基础1.5米 | 小圩壮族乡开源村 | 64.75万元/处 | 64.75 | 中央 | 64.75 |  | 31 | 保护农田200亩，受益贫困人口31人，总受益人口320人，保护房屋11座 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口31人 | 2020-02-04 | 2020-08-20 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
45 | 绣球村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 新建河堤长500米,高2米，宽1.5米 | 小圩壮族乡绣球村 | 67.77万元/处 | 67.77 | 中央 | 67.77 |  | 19 | 保护农田220亩，受益贫困人口19人，总受益人口290人，保护房屋8座 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口19人 | 2020-02-05 | 2020-08-21 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
46 | 崇江村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 崇江村葫芦冲口新建河堤长561米，宽0.7米，高2米；河堤加固120米 | 小圩壮族乡崇江村 | 33.2万元/处 | 33.2 | 中央 | 33.2 |  | 44 | 保护农田420亩，受益贫困人口44人，总受益人口560人，保护房屋20座 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口44人 | 2020-02-06 | 2020-08-22 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
47 | 清塘村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 清塘村新建河堤600*1*2米，其中①横冲桥上下新建河堤110*1*2米，河堤加固120米，清障400米。②开源冲口桥上护堤200*1*3米 | 小圩壮族乡清塘村 | 48.81万元/处 | 48.81 | 中央 | 48.81 |  | 230 | 保护农田200亩，受益贫困人口24人，总受益人口200人，保护房屋8座 | 改善生活生产条件,受益贫困人口230人 | 2020-02-07 | 2020-08-23 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
48 | 涔天河镇会和社区河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 谢家湾自然村白石脚桥左右两侧，浆砌石或砼河堤长280米，高2米 | 涔天河镇会和社区 | 24万元/处 | 24 | 中央 | 24 |  | 310 | 改善农田灌溉面积250亩，受益贫困人口310人，受益总人口750人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口310人 | 2020-02-08 | 2020-08-24 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
49 | 涔天河镇东田社区河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 胡家湾桥南面浆砌石或砼河堤长288米，高2.5米 | 涔天河镇东田社区 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 |  | 18 | 改善农田灌溉面积70多亩，受益贫困人口18人，受益总人口300人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口18人 | 2020-02-09 | 2020-08-25 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
50 | 涔天河镇东田社区渠道修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 塘尾巴浆砌石三面光渠道长245米 | 涔天河镇东田社区 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 33 | 改善农田灌溉面积210亩，受益贫困人口33人，受益总人口367人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口33人 | 2020-02-10 | 2020-08-26 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
51 | 涔天河镇牛山村鸟离塘山塘修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 马山自然村鸟离塘整修，塘坝修复220米，清淤1.5-2万方 | 涔天河镇牛山村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 12 | 改善农田灌溉面积120亩，受益贫困人口12人，受益总人口257人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口12人 | 2020-02-11 | 2020-08-27 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
52 | 涔天河镇花江社区河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 湾冲组头步水浆砌石或砼河堤长60米，高5米 | 涔天河镇花江社区 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 190 | 保障村民出行安全，受益贫困人口190人，受益总人口400多人 | 改善生活生产条件，保障村民出行安全，受益贫困人口190人 | 2020-02-12 | 2020-08-28 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
53 | 涔天河镇牛秀村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 浆砌石或砼河堤长260米，高2.5米（车田5组、甘文兵处、秀马桥头） | 涔天河镇牛秀村 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 |  | 59 | 改善农田灌溉面积50亩，受益贫困人口59人，受益总人口136人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口59人 | 2020-02-13 | 2020-08-29 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
54 | 涔天河镇石丰村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 浆砌石或砼河堤长120米，高2.5米（群丰拱桥头河堤至钟斗英屋角） | 涔天河镇石丰村 | 17.2万元/处 | 17.2 | 中央 | 17.2 |  | 74 | 改善农田灌溉面积30亩，受益贫困人口74人，受益总人口117人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口74人 | 2020-02-14 | 2020-08-30 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
55 | 务江冲村屯冲自然村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 浆砌石或砼河堤长200米，高2.5米 | 涔天河镇务江冲村屯冲自然村 | 15.6万元/处 | 15.6 | 中央 | 15.6 |  | 425 | 保护425人口安全 | 改善生活生产条件，保护425人口安全 | 2020-02-15 | 2020-08-31 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
56 | 涔天河镇聂家寨村水轮泵拦河坝修复 | 产业扶贫 | 新建 | 水轮泵拦河坝修复河堤修复总长度150米 | 涔天河镇聂家寨村 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 |  | 35 | 改善农田灌溉面积600多亩，受益贫困人口35人，受益总人口800多人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口35人 | 2020-02-16 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
57 | 涔天河镇鹧鸪坝村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 浆砌石或砼河堤长500米，高2.5米 | 涔天河镇鹧鸪坝村 | 38.17万元/处 | 38.17 | 中央 | 38.17 |  | 300 | 改善农田灌溉面积130多亩，受益贫困人口300多人，受益总人口1000人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口300多人 | 2020-02-17 | 2020-08-02 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
58 | 新石村河坝 | 产业扶贫 | 新建 | 龙母河坝50m,宽3m，高3.5m | 桥市乡新石村 | 26万元/处 | 26 | 中央 | 26 |  | 70 | 恢复灌溉面积220亩，受益贫困人口70人，总受益人口300人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口70人 | 2020-02-18 | 2020-08-03 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
59 | 新石村水轮泵站 | 产业扶贫 | 新建 | 石球水轮泵站工程更换2台套60-6型水轮机组（石球、龙母河各1台） | 桥市乡新石村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 70 | 恢复灌溉面积110亩，受益贫困人口70人，总受益人口300人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口70人 | 2020-02-19 | 2020-08-04 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
60 | 桥市村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 桥市村山湾河堤长87m，高2.5m | 桥市乡桥市村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 18 | 保护农田42亩，受益贫困人口18人，总受益人口180人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口18人 | 2020-02-20 | 2020-08-05 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
61 | 新石村河坝 | 产业扶贫 | 新建 | 新石岩拦水坝长250m,高3.5，砼20m³，石榴田水坝将高、河床清淤 | 桥市乡新石村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 |  | 100 | 恢复灌溉面积220亩，受益贫困人口100人，总受益人口400人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口100人 | 2020-02-21 | 2020-08-06 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
62 | 桥市村河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 食品站河堤（正洞）长160m，高2.5m | 桥市乡桥市村 | 13万元/处 | 13 | 中央 | 13 |  | 115 | 保护农田400亩，受益贫困人口115人，总受益人口1015人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口115人 | 2020-02-22 | 2020-08-07 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
63 | 新五庵岭村小清坝自然村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 小清坝浆砌石河堤长300米，宽0.8米，高3.5米 | 白芒营镇新五庵岭村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 |  | 40 | 保护300人40个贫困人口安全，保护农田400亩，保护房屋68座 | 改善生活生产条件,,保护300人40个贫困人口安全 | 2020-02-23 | 2020-08-08 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
64 | 黄泥江村下西岗自然村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 拦河闸右岸长25米，宽0.7米，高2.5米；左岸长14米，宽0.5米，高1.0米埋石砼；涵洞2米 | 白芒营镇黄泥江村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 67 | 273 | 保护273人67户贫困人口安全，保护农田150亩，保护房屋40座 | 改善生活生产条件,保护273人67户贫困人口安全 | 2020-02-24 | 2020-08-09 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
65 | 平泽村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 上洞桥段：浆砌石河堤长11米，高3米，宽0.8米；岭脚河边段：浆砌石长82米，高1米，宽1米 | 白芒营镇平泽村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 |  | 48 | 上洞桥段保护农田150亩，受益人口1200多人，受益贫困人口35人；岭脚河边段保护农田100亩，受益人口100人，受益贫困人口13人 | 改善生活生产条件，受益贫困人口48人 | 2020-02-25 | 2020-08-10 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
66 | 小贝社区云田自然村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 大河洲段：浆砌石河堤长11米，高2.5米，宽0.6米；沙子洞段：浆砌石河堤长21米，高3米，宽0.6米 | 白芒营镇小贝社区云田自然村 | 2.5万元/处 | 2.5 | 中央 | 2.5 |  | 60 | 大河洲段受益人口200人，受益贫困人口30人，保护农田30亩。沙子洞段受益人口200多人，受益贫困人口30多人，保护农田300多亩 | 改善生活生产条件,受益贫困人口60人 | 2020-02-26 | 2020-08-11 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
67 | 蒙家地河坝修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 万母岩砼河坝长50米，宽0.8米，高2.5米 | 白芒营镇蒙家地村 | 4.3万元/处 | 4.3 | 中央 | 4.3 |  | 140 | 保护农田140亩，受益人口750人，受益贫困人口140人 | 改善生活生产条件，受益贫困人口140人 | 2020-02-27 | 2020-08-12 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
68 | 牛趾田村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 三祖坟段浆砌石河堤长50米，，宽0.6米，高2.5米；下洞段浆砌石河堤长130米，宽0.6米，高2.5米 | 白芒营镇牛趾田村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 |  | 50 | 三祖坟段保护农田100亩，下洞段保护农田90亩，受益人口620人，受益贫困人口50人 | 保护农田，改善生活生产条件，受益贫困人口50人 | 2020-02-28 | 2020-08-13 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
69 | 上马石村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 狮子岩段浆砌石河堤长30米，宽0.6米，高3.5米 | 白芒营镇上马石村 | 2.5万元/处 | 2.5 | 中央 | 2.5 |  | 85 | 保护农田500亩，受益人口350人，受益贫困人口85人 | 改善生活生产条件,受益贫困人口85人 | 2020-02-29 | 2020-08-14 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
70 | 柏家村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 洞中间段浆砌石河堤长28米，宽0.8米，高2.5米；修缮加固45米 | 白芒营镇柏家村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 120 | 保护农田300亩，受益人口400多人，受益贫困人口120人 | 改善生活生产条件,受益贫困人口120人 | 2020-02-01 | 2020-08-15 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
71 | 神仙洞村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 牛岩洞段：浆砌石河堤长20米，高3.8米，宽0.8米；牛贡段：浆砌石河堤长32米，宽0.7米，高2.5米；过路河坝段：补基础104米。 | 白芒营镇神仙洞村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 100 | 牛岩洞段保护农田80亩，受益人口500人，受益贫困人口40多人。牛贡段保护农田400亩，受益人口700人，受益贫困人口60人 | 改善生活生产条件,受益贫困人口100多人 | 2020-02-04 | 2020-08-16 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
72 | 蒙家地村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 浆砌石河堤长230米，宽0.6米，高2米 | 白芒营镇蒙家地村 | 11万元/处 | 11 | 中央 | 11 | 140 | 550 | 保护550人140户贫困人口安全，保护农田250亩，保护房屋250座 | 改善生活生产条件，保护550人140户贫困人口安全 | 2020-02-05 | 2020-08-17 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
73 | 车下村渠道修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 石灰庙段：浆砌石渠道长8米，高1.8米，宽0.5米；磨背岭段：浆砌石渠道长34米，高0.8米，宽0.15米；鸡公岩头段：浆砌石渠道50米，高2.5米，宽0.6米。 | 白芒营镇车下村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 258 | 石灰庙段、磨背岭段，保护农田360亩，受益人口1400人，贫困人口258人；鸡公岩头段保护10户住房安全 | 改善生活生产条件,贫困人口258人 | 2020-02-06 | 2020-08-18 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
74 | 白芒营社区营房脚自然村电排泵站建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 电排泵站建设18.5千瓦机组 | 白芒营镇白芒营社区 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 | 81 | 303 | 改善农田灌溉面积110亩，受益贫困户303人81户 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困户303人81户 | 2020-02-07 | 2020-08-19 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
75 | 白芒营社区官坝头自然村河坝项目 | 产业扶贫 | 新建 | 河坝长55米，高2.5米，副坝长10米，宽7.5米，高1.5米， | 白芒营镇白芒营社区 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 27 | 改善农田灌溉面积100亩，受益人口300人，受益贫困人口27人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口27人 | 2020-02-08 | 2020-08-20 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
76 | 拔干村河坝修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 砼河坝长70米，宽2米，高2米 | 白芒营镇拔干村 | 12万元/处 | 12 | 中央 | 12 |  | 15 | 改善农田灌溉面积100亩，受益人口150人，受益贫困人口15人 | 改善生活生产条件,受益贫困人口15人 | 2020-02-09 | 2020-08-21 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
77 | 牛趾田村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 牛田洞段浆砌石河堤长300米，宽0.6米，高1米 | 白芒营镇牛趾田村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 |  | 121 | 保护农田150亩，受益人口1000人，受益贫困人口121人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口121人 | 2020-02-10 | 2020-08-22 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
78 | 东辽渠道 | 产业扶贫 | 新建 | 单边引水渠150米，高1米、宽0.5米 | 大石桥乡东辽村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 35 | 恢复灌溉面积250亩受益贫困人口35人，总受益人口300人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口35人 | 2020-02-12 | 2020-08-24 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
79 | 安家村社公塘出水孔加固防2处，清淤 | 产业扶贫 | 新建 | 安家社公塘出水孔加固防渗2处，清淤 | 大石桥乡安家村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 15 | 恢复灌溉面积100亩，受益贫困人口15人，总受益人口270人 | 改善生活生产条件,恢复灌溉面积100亩，受益贫困人口15人 | 2020-02-13 | 2020-08-25 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
80 | 九工岭村白泉塘自然村引水渠及河堤新建项目 | 产业扶贫 | 新建 | 引水渠40*40‘60*60的150米维修 | 大石桥乡九工岭村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 |  | 70 | 确保农田130亩，受益贫困人口70人，总受益人口350人 | 改善生活生产条件，确保农田，受益贫困人口70人 | 2020-02-14 | 2020-08-26 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
81 | 洞尾河坝 | 产业扶贫 | 新建 | 拦水坝6处，共80米，坝高1.5米，宽1.5米 | 大石桥乡洞尾村 | 9万元/处 | 9 | 中央 | 9 |  | 45 | 恢复灌溉面积320亩受益贫困人口45人，总受益人口500人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口45人 | 2020-02-15 | 2020-08-27 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
82 | 涛圩大山口村水源改造 | 产业扶贫 | 新建 | 新建一处取水坝及取水管道2600米，改造二处取水坝，新增消毒设备一台 | 涛圩镇大山口村 | 63万元/处 | 63 | 中央 | 63 |  | 2700 | 巩固提升涛圩镇约20000人2700个贫困人口的饮水问题 | 改善生产生活条件，巩固提升2700个贫困人口的饮水安全 | 2020-02-16 | 2020-08-28 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
83 | 涛圩社区河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 桥下方新修河堤长100米 | 涛圩镇涛圩社区 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 12 | 保护农田20亩，保护房屋15座，受益贫困人口12人，总受益人口150人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口12人 | 2020-02-17 | 2020-08-29 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
84 | 罗家寨栏水坝.引水渠 | 产业扶贫 | 新建 | 建宽6米拦水坝一座，引水渠200米 | 涛圩镇罗家寨村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 50 | 主要解决50多亩水田的灌溉问题，收益贫困户50人 | 改善生活生产条件,收益贫困户50人 | 2020-02-18 | 2020-08-30 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
85 | 上游来富河坝 | 产业扶贫 | 新建 | 15米挡水墙，水毁回填 | 涛圩镇上游来富村 | 1.1万元/处 | 1.1 | 中央 | 1.1 |  | 18 | 恢复灌溉面积180亩受益贫困人口18人，总受益人口220人 | 改善生活生产条件，，恢复农田灌溉，受益贫困人口18人 | 2020-02-19 | 2020-08-31 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
86 | 西河河坝、河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 河堤上下游各长20米，河坝5米 | 涛圩镇西河村 | 11.9万元/处 | 11.9 | 中央 | 11.9 |  | 32 | 恢复灌溉面积200亩受益贫困人口32人，总受益人口250人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口32人 | 2020-02-20 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
87 | 邓家寨栏水坝河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 栏水坝一座长35米、河堤50米 | 涛圩镇邓家寨村 | 13万元/处 | 13 | 中央 | 13 |  | 52 | 保护农田245亩，受益贫困人口52人，总受益人口430人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口52人 | 2020-02-21 | 2020-08-02 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
88 | 龙山河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 桥头下100米处河堤20米 | 涛圩镇龙山村村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 |  | 15 | 保护农田134亩，受益贫困人口15人，总受益人口120人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口15人 | 2020-02-22 | 2020-08-03 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
89 | 三门寨河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 拦水坝2处、河堤65米（石筑坝30米，河堤15米；子良坝25米，河堤50米） | 涛圩镇三门寨村 | 14.1万元/处 | 14.1 | 中央 | 14.1 |  | 13 | 保护农田30亩，受益贫困人口13人，总受益人口110人 | 改善生活生产条件，保护农田，受益贫困人口13人 | 2020-02-23 | 2020-08-04 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
90 | 西凤渠道 | 产业扶贫 | 新建 | 河堤长40米 | 涛圩镇西凤村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 15 | 恢复灌溉面积25亩，受益贫困人口15人，总受益人口140人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口15人 | 2020-02-24 | 2020-08-05 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
91 | 上梅口河堤 | 产业扶贫 | 新建 | 自然村组道路水毁拦水墙220米（老寨组150米高1.5米下梅源组70米高2米） | 水口镇上梅口村 | 13.52万元/处 | 13.52 | 中央 | 13.52 | 80 | 220 | 受益人口80户220人 | 改善生活生产条件，受益人口80户220人保障群众出行安全 | 2020-02-25 | 2020-08-06 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
92 | 牛路社区河堤修复 | 产业扶贫 | 新建 | 修复八拱桥水毁河堤245米 | 河路口镇牛路社区 | 64.96万元/处 | 64.96 | 中央 | 64.96 |  | 431 | 改善农田灌溉面积500亩，受益贫困人口431人，受益总人口3200人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口431人 | 2020-02-26 | 2020-08-07 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
93 |  | 产业扶贫 | 新建 | 修复连山河东岸水毁河堤120米、60灌溉渠120米 | 河路口镇牛路社区 | 23.03万元/处 | 23.03 | 中央 | 23.03 |  | 431 | 改善农田灌溉面积500亩，受益贫困人口431人，受益总人口3200人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口431人 | 2020-02-27 | 2020-08-08 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
94 |  | 产业扶贫 | 新建 | 修复连山河东岸水毁河堤320米 | 河路口镇牛路社区 | 54.79万元/处 | 54.79 | 中央 | 54.79 |  | 431 | 改善农田灌溉面积500亩，受益贫困人口431人，受益总人口3200人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口431人 | 2020-02-28 | 2020-08-09 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
95 |  | 产业扶贫 | 新建 | 修复连山河西岸水毁河堤 210 米 | 河路口镇牛路社区 | 33.2万元/处 | 33.2 | 中央 | 33.2 |  | 431 | 改善农田灌溉面积500亩，受益贫困人口431人，受益总人口3200人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口431人 | 2020-02-29 | 2020-08-10 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
96 | 拔干头河堤修复 | 产业扶贫 | 新建 | 修复连山河西岸拔干头水毁河堤300米 | 河路口镇拔干头村 | 23.23万元/处 | 23.23 | 中央 | 23.23 |  | 102 | 改善农田灌溉面积150亩，受益贫困人口102人，受益总人口1202人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口102人 | 2020-02-01 | 2020-08-11 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
97 | 林家村河堤修复 | 产业扶贫 | 新建 | 修复木源洞拦河坝下水毁河堤90米 | 河路口镇林家村 | 19.36万元/处 | 19.36 | 中央 | 19.36 |  | 144 | 改善农田灌溉面积60亩，受益贫困人口144人，受益总人口1395人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口144人 | 2020-02-02 | 2020-08-12 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
98 | 尖山社区渠道修复 | 产业扶贫 | 新建 | 渠道修复60*60CM引水渠500米 | 河路口镇尖山社区 | 7万元/处 | 7 | 中央 | 7 |  | 120 | 改善农田灌溉面积180亩，受益贫困人口120人，受益总人口350人 | 改善生活生产条件，改善农田灌溉，受益贫困人口120人 | 2020-02-03 | 2020-08-13 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
99 | 湘江仔组，大弯井组，木源岔组枫木口河提修复 | 产业扶贫 | 新建 | 浆砌石或砼河堤（900米） | 湘江乡湘江村 | 29万元/处 | 29 | 中央 | 29 |  | 180 | 保护375人180个贫困人口安全，保护农田40亩，保护房屋30座 | 改善生活生产条件，保护375人180个贫困人口安全 | 2020-02-04 | 2020-08-14 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
100 | 湘江自然村、湘江岔组河提修复 | 产业扶贫 | 新建 | 浆砌石或砼河堤4处100米 | 湘江乡湘江村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 80 | 保护100人80个贫困人口安全，保护农12亩，保护房屋15座 | 改善生活生产条件，保护100人80个贫困人口安全 | 2020-02-05 | 2020-08-15 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
101 | 桐冲口村第一二三自然村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 浆砌石或砼河堤长300米，高3米，宽2米。 | 湘江乡桐冲口村 | 43万元/处 | 43 | 中央 | 43 |  | 180 | 保护280人180个贫困人口安全，保护农田20亩，保护房屋5座 | 改善生活生产条件，保护280人180个贫困人口安全 | 2020-02-06 | 2020-08-16 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
102 | 桐冲口村4个自然村水毁道路路基修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 复修31处，长385米，高3米，宽1米。 | 湘江乡桐冲口村 | 40万元/处 | 40 | 中央 | 40 |  | 170 | 解决269人170贫困人口出行安全问题，受益400人 | 改善生活生产条件，解决170贫困人口出行安全问题 | 2020-02-07 | 2020-08-17 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
103 | 樟木口村箭竹冲自然村河堤修复项目 | 产业扶贫 | 新建 | 箭竹冲自然村河堤修复项目30处900米，高2米 | 湘江乡樟木口村 | 57万元/处 | 57 | 中央 | 57 |  | 115 | 保护265人115个贫困人口安全，保护农田35亩，保护房屋7座 | 改善生活生产条件，保护115个贫困人口安全 | 2020-02-08 | 2020-08-18 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
104 | 庙子源村饮水修复工程 | 产业扶贫 | 新建 | 麻江组，畔冲组，婆婆源组250米 | 湘江乡庙子源村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 235 | 解决235个贫困人非贫困人口107出行安全问题和饮水安全问题，受益425人 | 改善生活生产条件，解决235个贫困人出行安全问题和饮水安全问题 | 2020-02-09 | 2020-08-19 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
105 | 中央新村水毁道路河堤修复 | 产业扶贫 | 新建 | 中央新村中央冲组、割田组、崩冲组等 3个自然村河堤复修30处，长500米，高2.5米，宽0.8米 | 湘江乡中央新村 | 28万元/处 | 28 | 中央 | 28 |  | 313 | 解决313个贫困人非贫困人口165出行安全问题，受益800人 | 改善生活生产条件，解决313个贫困人口出行安全问题 | 2020-02-10 | 2020-08-20 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
106 | 中央新村水毁道路河堤修复 | 产业扶贫 | 新建 | 中央新村上为源组、龙井组、老屋冲组等 3个自然村复修河提20处，长265米，高2.5米，宽0.8米。 | 湘江乡中央新村 | 17万元/处 | 17 | 中央 | 17 |  | 480 | 解决480个贫困人非贫困人口210出行安全问题，受益900人 | 改善生活生产条件，解决480个贫困人口出行安全问题 | 2020-02-11 | 2020-08-21 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
107 | 田冲村姜地组何地修复、大坳头组五小水利项目 | 产业扶贫 | 新建 | 河提修复2组，300米，浆砌石高4米，宽2米；五小水利60*30*30 | 湘江乡田冲村 | 29.35万元/处 | 29.35 | 中央 | 29.35 |  | 115 | 保护375人115个贫困人口安全，保护农田47亩，保护房屋9座 | 改善生活生产条件，保护375人115个贫困人口安全 | 2020-02-12 | 2020-08-22 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
108 | 南北冲水库大坝防渗工程 | 产业扶贫 | 新建 | 南北冲水库水库大坝防渗 | 界牌乡芝源村 | 28.9万元/处 | 28.9 | 中央 | 28.9 | 110 | 407 | 解决110户407个贫困人口的灌溉问题,受益人口1000人 | 改善生活生产条件,解决110户407个贫困人口的灌溉问题 | 2020-02-13 | 2020-08-23 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
109 | 大干村渠道 | 产业扶贫 | 新建 | 大干村引水渠219米 | 沱江镇大干村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 12 | 恢复灌溉面积105亩，受益贫困人口12人，总受益人口150人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口12人 | 2020-02-14 | 2020-08-24 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
110 | 云梯山渠道 | 产业扶贫 | 新建 | 云梯山渠道150米 | 沱江镇云梯山 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 |  | 10 | 恢复灌溉面积20亩，受益贫困人口10人，总受益人口100人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口10人 | 2020-02-15 | 2020-08-25 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
111 | 新城村拦河坝 | 产业扶贫 | 新建 | 新城村修复拦河坝30米 | 沱江镇新城村 | 29.8万元/处 | 29.8 | 中央 | 29.8 |  | 30 | 恢复灌溉面积45亩，受益贫困人口30人，总受益人口350人 | 改善生活生产条件,恢复灌溉面积45亩，受益贫困人口30人 | 2020-02-16 | 2020-08-26 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
二 | 基础设施建设 | [5 empty] | 11105.35 |  | 11105.35
（一） | 村（组）道路 | [5 empty] | 4302.56 |  | 4302.56
1 | 长山村村道建设 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.021公里，宽3.5米 | 大圩镇长山村 | 49万元/公里 | 50 | 中央 | 50 | 61 | 256 | 解决256名贫困人口的出行困难或改善61户贫困户生产生活条件 | 解决120名贫困人口的出行困难，改善生产生活条件 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在办理拨付手续
2 | X084线大锡乡新安村水毁修复工程滑坡治理工程 | 基础设施 | 新建 | 砼挡土墙3475m³,护面墙440m³，骨架护坡385m³，挂网植草2900m³，对路面、排水、安防设施进行恢复 | 大锡乡新安村 | 据实补助 | 558.87 | 中央 | 558.87 | 897 | 3740 | 改善大锡乡7个村1300户5600人口及贫困户897户3740人的出行困难和生产、生活条件等问题 | 改善贫困户897户3740人的出行困难和生产、生活条件 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 县交通 运输局 | 县公路局 |  |  | 已竣工 | 结算后余额
3 | 瓮水村-富川县石家乡 | 基础设施 | 新建 | 窄加宽3.7公里，加宽1.5米 | 白芒营镇瓮水村 | 16万元/公里 | 59.2 | 中央 | 59.2 | 30 | 119 | 解决119名贫困人口的出行困难或改善30户贫困户生产生活条件 | 解决119名贫困人口的出行困难，改善生产生活条件 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 结算后余额，未拨付包含1.63万质保金
4 | 牌楼村-水东村委会 | 基础设施 | 新建 | 窄加宽1.2公里，加宽1.5米 | 涔天河镇水东村 | 16万元/公里 | 19.2 | 中央 | 19.2 | 63 | 250 | 解决250名贫困人口的出行困难或改善63户贫困户生产、生活条件等 | 解决250名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-09-02 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 结算后余额
5 | 渡湾路口至邓长春门口 | 基础设施 | 新建 | 窄加宽0.7公里，加宽1.5米 | 沱江镇茫海洲村 | 16万元/公里 | 11.2 | 中央 | 11.2 | 26 | 120 | 解决120名贫困人口的出行困难或改善26户贫困户生产、生活条件等 | 解决120名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-09-03 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
6 | 上牛栏车郑家路口至郑召平门口 | 基础设施 | 新建 | 窄加宽0.5公里，加宽1.5米 | 沱江镇茫海洲村 | 16万元/公里 | 8 | 中央 | 8 | 26 | 120 | 解决120名贫困人口的出行困难或改善26户贫困户生产、生活条件等 | 解决120名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-01-01 | 2020-09-04 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
7 | 码市至黄石 | 基础设施 | 新建 | 窄加宽10公里、加宽1.5米 | 码市镇 | 20万元/公里 | 200 | 中央 | 200 | 34 | 120 | 解决120名贫困人口的出行困难和生产、生活条件等 | 改善生产生活条件,解决120名贫困人口的出行困难 | 2020-01-02 | 2020-09-05 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
8 | 葫芦坪至马山坪 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.6公里，宽度3.5米；挖土方3700方； 挖石方1800方 | 涔天河镇牛秀村 | 挖土方11.4元/M3;挖石方40元/M3；硬化路面45万元/公里 | 82.13 | 中央 | 82.13 | 41 | 200 | 解决200人口的出行困难或改善41户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决200人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-06 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
9 | 王交国屋至白石脚 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.578公里，宽度3.5米 | 大圩镇龙门村 | 45万元/公里 | 26.01 | 中央 | 26.01 | 30 | 125 | 解决125名贫困人口的出行困难或改善30户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决125名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-07 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 与龙门村1组道路重复
10 | S355省道至下湾山 | 基础设施 | 新建 | 硬化3.83公里，宽度3.5米 | 码市镇下湾村 | 46万元/公里 | 175 | 中央 | 175 | 35 | 170 | 解决170名贫困人口的出行困难或改善35户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决170名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-08 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 结算后余额，质保金4.86万尚未支付
11 | 瑶人坪7、8组 | 基础设施 | 新建 | 硬化3.32公里，宽度3.5米 | 码市镇横江村 | 46万元/公里 | 149.92 | 中央 | 149.92 | 46 | 205 | 解决205名贫困人口的出行困难或改善46户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决205名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-09 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
12 | 大堰4、5组 | 基础设施 | 新建 | 硬化2.84公里，宽度3.5米 | 码市镇横江村 | 46万元/公里 | 129 | 中央 | 129 | 26 | 120 | 解决120名贫困人口的出行困难或改善26户贫困户生产、生活条件等 | 解决120名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-10 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 正在办理拨付手续
13 | 一组至大桥 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.11公里，宽度3.5米；C20混凝土挡土墙482m3 | 码市镇中河村 | C20混凝土468元/M3;47万元/公里 | 73.8 | 中央 | 73.8 | 26 | 110 | 解决110名贫困人口的出行困难或改善26户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决110名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-11 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
14 | 下蒋村至铜山岭 | 基础设施 | 新建 | 硬化3.36公里，宽度4.5米 | 沱江镇下蒋村 | 49.2万元/公里 | 165 | 中央 | 165 | 32 | 100 | 解决100名以上贫困人口的出行困难或改善32户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决100名以上贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-12 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
15 | 十字路口至活动中心 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.382公里，宽度3.5米 | 界牌乡木浪村 | 48万元/公里 | 18.1 | 中央 | 18.1 | 110 | 446 | 解决446名贫困人口的出行困难或改善110户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决446名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-13 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
16 | 鹧鸪源自然村至x087县道 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.1公里，宽度3.5米;挡土墙256m3 | 桥市乡塘家源村 | 浆砌片石挡土墙368元/M3;43万元/公里 | 56.26 | 中央 | 56.26 | 50 | 203 | 解决203名贫困人口的出行困难或改善50户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决203名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-14 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工
17 | 六组平桥-五组范家 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.93公里，宽度3.5米 | 涔天河镇牛山村 | 49万元/公里 | 44.87 | 中央 | 44.87 | 130 | 460 | 解决460人口的出行困难或改善130户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决460人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-15 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
18 | 磨刀焦叶组道 | 基础设施 | 新建 | 硬化5.72公里，宽度3.5米 | 蔚竹口乡磨刀村 | 44万元/公里 | 250 | 中央 | 250 | 28 | 103 | 解决103名贫困人口的出行困难或改善28户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决103名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-16 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
19 | 岩口村（陈湘云至黎桂天） | 基础设施 | 新建 | 硬化0.6公里，宽度3.5米 | 大石桥乡岩口村 | 44万元/公里 | 26 | 中央 | 26 | 37 | 180 | 解决180名贫困人口的出行困难或改善37户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决180名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-17 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
20 | 百福路至磨背岭 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.6公里，宽度3.5米 | 白芒营镇车下村 | 48万元/公里 | 76 | 中央 | 76 | 50 | 210 | 解决210名贫困人口的出行困难或改善50户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决210名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-18 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
21 | 横冲 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.83公里，宽度3.5米 | 码市镇雾香村 | 49.5万元/公里 | 41 | 中央 | 41 | 26 | 106 | 解决106名贫困人口的出行困难或改善26户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决106名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-19 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
22 | 八组至九组 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.8公里，宽度3.5米 | 白芒营镇骥马塘村 | 42万元/公里 | 33 | 中央 | 33 | 311 | 1391 | 解决1391名贫困人口的出行困难或改善311贫困户生产生活条件等 | 改善生产生活条件，解决1391名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-20 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
23 | 龙湾二组兰家路 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.719公里，宽度3.5米 | 码市镇中河村 | 48万元/公里 | 34.5 | 中央 | 34.5 | 55 | 156 | 解决156名贫困人口的出行困难或改善55户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决156名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-21 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
24 | 高家湾至水美塘村 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.9公里，宽度3.5米 | 大路铺镇高香启村 | 41万元/公里 | 76 | 中央 | 76 | 53 | 156 | 解决156名贫困人口的出行困难或改善53户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决156名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-22 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
25 | 组道路建设 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.32公里，宽度3.5米 | 涔天河镇石丰村 | 47万元/公里 | 15 | 中央 | 15 | 42 | 171 | 解决171名贫困人口的出行困难或改善42户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决171名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-23 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
26 | 阳华庙1、2组至下茶园、茶园完小 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.32公里，宽度3.5米 | 涔天河镇阳华庙村 | 49.5万元/公里 | 15.84 | 中央 | 15.84 | 309 | 1369 | 解决1369名贫困人口的出行困难或改善309户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决1369名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-24 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
27 | 大斗村至虎山下 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.934公里，宽度3.5米 | 大路铺镇大斗村 | 43万元/公里 | 39.7 | 中央 | 39.7 | 37 | 152 | 解决152名贫困人口的出行困难或改善37户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决152名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-25 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
28 | 源田塘至道县审章塘乡筛子塘村 | 基础设施 | 新建 | 硬化2.61公里，宽度3.5米 | 界牌乡源田塘村 | 42万元/公里 | 108.5 | 中央 | 108.5 | 108 | 414 | 解决414名贫困人口的出行困难或改善108户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决414名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-26 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
29 | 杜家田-源田塘 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.3公里，宽度3.5米 | 界牌乡杜家田村 | 47万元/公里 | 60 | 中央 | 60 | 108 | 414 | 解决414名贫困人口的出行困难或改善108户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决414名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-27 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
30 | 四组 -五组- 大潮口 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.224公里，宽度3.5米 | 小圩壮族乡练江村 | 42万元/公里 | 50.56 | 中央 | 50.56 | 58 | 183 | 解决183名贫困人口的出行困难或改善58户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决183名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-28 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
31 | 江渡大桥至大林江村委会 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.81公里，宽度3.5米 | 界牌乡大林江村 | 46万元/公里 | 36.46 | 中央 | 36.46 | 76 | 262 | 解决262名人口的出行困难或改善76户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决262名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-29 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
32 | 庄稼村6组至3组 | 基础设施 | 新建 | 硬化3.55公里，宽度3.5米 | 大圩镇庄稼村 | 46万元/公里 | 162.5 | 中央 | 147.964 | 34 | 130 | 解决130名贫困人口的出行困难或改善34户贫困户生产、生活条件等 | 解决130名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
[8 empty] | 省级 | 14.536
33 | 龙门村1组道路 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.678公里，宽度3.5米 | 大圩镇龙门村 | 44万元/公里 | 29.39 | 省级 | 29.39 | 45 | 140 | 解决140名贫困人口的出行困难或改善45户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决140名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
34 | 龙门村4组卓家路口至8组张家 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.598公里，宽度3.5米 | 大圩镇龙门村 | 45万元/公里 | 26.91 | 省级 | 26.91 | 68 | 230 | 解决230名贫困人口的出行困难或改善68户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决230名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-02 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
35 | 黄庭村5组屈先玉至5组王志军屋 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.016公里，宽度3.5米 | 大圩镇黄庭村 | 49万元/公里 | 49.44 | 省级 | 49.44 | 68 | 230 | 解决230名贫困人口的出行困难或改善68户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决230名贫困人口的出行困难 | 2020-04-01 | 2020-09-03 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
36 | 书里村8组至9组、8组路口至村委会 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.04公里，宽度3.5米 | 大圩镇书里村 | 44万元/公里 | 45 | 省级 | 45 | 65 | 270 | 解决270名贫困人口的出行困难或改善65户贫困户生产、生活条件等 | 解决270名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-04 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
37 | 军田村1组至大塘村 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.2公里，宽度3.5米 | 大圩镇龙门村 | 45万元/公里 | 53.22 | 省级 | 53.22 | 78 | 330 | 解决330名贫困人口的出行困难或改善78户贫困户生产、生活条件等 | 解决330名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-05 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
38 | 莲花村4组至6组 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.9公里，宽度3.5米 | 大圩镇莲花村 | 45万元/公里 | 40 | 省级 | 40 | 51 | 221 | 解决221名贫困人口的出行困难或改善51户贫困户生产、生活条件等 | 解决221名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-06 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
39 | 村道维修 | 基础设施 | 新建 | 地质灾害点的道路修复47米 | 大圩镇文明村 | 5.5万元/处 | 5.5 | 省级 | 5.5 | 52 | 198 | 解决198名贫困人口的出行困难或改善52户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决198名贫困人口的出行困难 | 2020-04-02 | 2020-09-07 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
40 | 龙门村7组 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.1公里，宽度3.5米 | 大圩镇龙门村 | 45万元/公里 | 49.5 | 省级 | 49.5 | 34 | 130 | 解决130名贫困人口的出行困难或改善34户贫困户生产、生活条件等 | 解决130名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-08 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
41 | 红泥塘至井头湾村小学 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.4公里，宽度3.5米 | 大石桥乡井头湾村 | 43万元/公里 | 17 | 省级 | 17 | 230 | 804 | 解决804名贫困人口的出行困难或改善134户贫困户生产、生活条件等 | 解决804名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-09 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
42 | 麦田至大地寨村道 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.3公里，宽5米；垫层1137.5方 | 白芒营镇蒙家地村 | 垫层23元/M2;43万元/公里 | 15.44 | 省级 | 15.44 | 109 | 550 | 解决550名贫困人口的出行困难或改善109户贫困户生产、生活条件等 | 解决550名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-10 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
43 | 横山脚、大背山村道路 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.7公里，宽3.5米 | 涔天河镇泥井村 | 27万元/公里 | 18.86 | 省级 | 18.86 | 109 | 550 | 解决550名贫困人口的出行困难或改善109户贫困户生产、生活条件等 | 解决550名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-11 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
44 | 鹧鸪塘至聚海洞 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.3公里，宽度3.5米 | 大石桥乡鹧鸪塘村 | 49万元/公里 | 14.7 | 省级 | 14.7 | 65 | 390 | 解决390名贫困人口的出行困难或改善65户贫困户生产、生活条件等 | 解决390名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-12 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
45 | 寨背洞村至栎口村 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.55公里，宽度3.5米 | 大石桥乡寨背洞村 | 46万元/公里 | 25 | 省级 | 25 | 52 | 312 | 解决312名贫困人口的出行困难或改善52户贫困户生产、生活条件等 | 解决312名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-13 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
46 | 河路口社区至腊面山大光塘 | 基础设施 | 新建 | 改建2.17公里，宽度3.5米 | 河路口镇河路口社区 | 48万元/公里 | 103.5 | 省级 | 103.5 | 188 | 658 | 解决658名贫困人口的出行困难和生产、生活条件等 | 解决658名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-02 | 2020-09-14 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
47 | 日光村石牛坪至x087县道 | 基础设施 | 新建 | 硬化1.1公里，宽度3.5米 | 桥市乡日光村 | 43万元/公里 | 47 | 省级 | 47 | 58 | 178 | 解决178名贫困人口的出行困难或改善58户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决178名贫困人口的出行困难 | 2020-04-03 | 2020-09-15 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
48 | 平桥桥头至粪箕湾自然村 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.3公里，宽度3.5米 | 沱江镇山口铺社区 | 42万元/公里 | 12.5 | 省级 | 12.5 | 35 | 116 | 解决116名贫困人口的出行困难或改善35户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决116名贫困人口的出行困难 | 2020-04-04 | 2020-09-16 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
49 | 黄连坪岔路口至层楠冲 | 基础设施 | 新建 | 硬化2公里，宽3.5米 | 码市镇后河社区 | 49万元/公里 | 97 | 省级 | 97 | 30 | 138 | 解决138名贫困人口的出行困难或改善30户贫困户生产、生活条件等 | 解决138名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-17 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
50 | 老寨组至李家 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.98公里，宽度3.5米 | 码市镇田沟村 | 49万元/公里 | 47.5 | 省级 | 47.5 | 24 | 190 | 解决190名贫困人口的出行困难或改善24户贫困户生产、生活条件等 | 解决190名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-18 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
51 | 雾香公路至白石组 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.75公里，宽度3.5米;挖土方432m3；挖石方144m3 | 码市镇田沟村 | 挖土方11.5元/M3;挖石方31.5元/M3;49万元/公里 | 37.5 | 省级 | 37.5 | 20 | 80 | 解决80名贫困人口的出行困难或改善20户贫困户生产、生活条件等 | 解决80名贫困人口的出行困难，改善生产、生活条件等 | 2020-04-01 | 2020-09-19 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
52 | 大新村路口-大榜组 | 基础设施 | 新建 | 硬化4.9公里，宽度3.5米 | 大锡乡芙蓉村 | 43万元/公里 | 209 | 省级 | 209 | 18 | 180 | 解决180名贫困人口的出行困难或改善18户贫困户生产生活条件 | 改善生产生活条件，解决180名贫困人口的出行困难 | 2019-01-01 | 2020-08-08 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 剩余质保金5.94万
53 | 架碓组曾宪龙屋边至未昌任屋边 | 基础设施 | 新建 | 硬化2.5公里，宽度3.5米 | 未竹口乡冷水村 | 49.6万元/公里 | 123.98 | 省级 | 123.98 | 79 | 380 | 解决380名贫困人口的出行困难或改善79户贫困户生产生活条件 | 改善生产生活条件，解决380名贫困人口的出行困难 | 2020-01-02 | 2020-08-10 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
54 | 大两公路-天南平 | 基础设施 | 新建 | 硬化0.9公里，宽度3.5米 | 大圩镇两岔河村 | 34万元/公里 | 30 | 省级 | 30 | 25 | 108 | 解决108名贫困人口的出行困难或改善25户贫困户生产、生活条件等 | 改善生产生活条件，解决108名贫困人口的出行困难 | 2020-01-01 | 2020-08-11 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 结算后余额
55 | 鹿洞村南北卡自然村道硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 硬化4.5公里，宽3.5米。 | 沱江镇鹿洞村 | 45万元/公里 | 200 | 省级 | 200 | 25 | 300 | 解决300名以上贫困人口的出行困难或改善25户以上贫困户生产生活条件等 | 改善生产生活条件，解决300名以上贫困人口的出行困难 | 2020-01-01 | 2020-08-12 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
56 | 自然村通组道路 | 基础设施 | 新建 | 老村至新村1公里 | 大石桥乡中洞村 | 45万元/公里 | 45 | 省级 | 45 | 158 | 158 | 改善156户682人，其中贫困人口46户158人出行难问题 | 改善生产生活条件，改善贫困人口46户158人出行难问题 | 2020-01-01 | 2020-08-13 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
57 | 高寨村至广西上莫村 | 基础设施 | 新建 | 高寨村至广西上莫村笮加宽1公里 | 大圩镇高寨村 | 20万元/公里 | 20 | 省级 | 20 | 26 | 354 | 解决354名以上贫困人口的出行困难或改善26户以上贫困户生产生活条件等 | 改善生产生活条件，解决354名以上贫困人口的出行困难 | 2020-02-01 | 2020-08-14 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
58 | 产业道路 | 基础设施 | 新建 | 硬化产业道路2公里.3.5米宽 | 湘江乡樟木口村 | 44万元/公里 | 88 | 省级 | 88 | 17 | 60 | 解决60名以上贫困人口的就业 | 改善生产生活条件，解决60名以上贫困人口的就业 | 2020-02-01 | 2020-08-15 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在结算
（二） | 危桥改造 |  |  | 14座 |  |  | 993.46 |  | 993.46
1 | 白浪下桥 | 基础设施 | 新建 | 长度100米,宽5.5米 | 大路铺镇葡萄井村 | 3.56万元/米 | 356 | 中央 | 23.496 |  | 460 | 解决460名贫困人口的出行困难或改善123贫困户生产生活条件等 | 解决460名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-12-21 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
[8 empty] | 省级 | 332.504
2 | 车行桥 | 基础设施 | 新建 | 长度18米，宽4.5米 | 白芒营镇黄泥江村 | 2.17万元/米 | 39 | 中央 | 39 |  | 250 | 解决250名贫困人口的出行困难或改善46贫困户生产生活条件等 | 解决250名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-22 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
3 | 黄泥江村桥 | 基础设施 | 新建 | 长13.6米，宽3.4米 | 白芒营镇黄泥江村 | 1.24万元/米 | 16.86 | 中央 | 16.86 |  | 250 | 解决250名贫困人口的出行困难或改善46贫困户生产生活条件等 | 解决250名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-23 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已完工 | 正在办理拨付手续
4 | 瓦窑桥 | 基础设施 | 新建 | 长度52米，宽5.5米 | 码市镇瓦窑村 | 2.5万元/米 | 100 | 中央 | 100 |  | 306 | 解决306名贫困人口的出行困难或改善1312贫困户生产生活条件等 | 解决306名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-24 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
5 | 鱼古湾桥 | 基础设施 | 新建 | 长度20米 | 白芒营镇鱼古湾村 | 2.75万元/米 | 55 | 中央 | 55 |  | 380 | 解决380名贫困人口的出行困难或改善105贫困户生产生活条件等 | 解决380名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-25 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
6 | 神岗大桥 | 基础设施 | 新建 | 基础加固 | 大路铺镇葡萄井村 | 0.6万元/米 | 60 | 中央 | 60 |  | 420 | 解决420名贫困人口的出行困难或改善111贫困户生产生活条件等 | 解决420名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-26 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
7 | 招礼桥 | 基础设施 | 新建 | 基础加固 | 河路口镇招礼村 | 0.84万元/米 | 15.6 | 中央 | 15.6 |  | 650 | 解决650名贫困人口的出行困难或改善132贫困户生产生活条件等 | 解决650名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-27 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 正在结算
8 | 大石桥安置点桥 | 基础设施 | 新建 | 长度15米 | 大石桥乡金竹冲村 | 2.17万元/米 | 39 | 中央 | 39 |  | 150 | 解决150名贫困人口的出行困难或改善32贫困户生产生活条件等 | 解决150名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-04-01 | 2020-09-28 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 已开工 |  |  | 正在实施中
9 | 中河桥 | 基础设施 | 新建 | 中河桥长度18米，宽4.5米 | 码市镇中河村 | 1.67万元/米 | 35 | 中央 | 35 |  | 123 | 解决123名贫困人口的出行困难或改善62贫困户生产生活条件等 | 解决123名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 结算后余额
10 | 小江桥 | 基础设施 | 新建 | 小江桥长度20米，宽5.5米 | 码市镇小江村 | 1.35万元/米 | 27 | 中央 | 27 |  | 250 | 解决250名贫困人口的出行困难或改善98贫困户生产生活条件等 | 解决250名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算
11 | 村头一桥 | 基础设施 | 新建 | 村头一桥长度55米，宽5.5米 | 大锡乡大锡社区 | 2.18万元/米 | 120 | 中央 | 120 |  | 350 | 解决4个组350名贫困人口的出行困难或改善109贫困户生产生活条件等 | 解决350名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工 | 正在实施中
12 | 大塘背一桥 | 基础设施 | 新建 | 大塘背一桥长度13米，宽5.5米 | 白芒营镇大塘背村 | 2.85万元/米 | 42 | 中央 | 42 |  | 250 | 解决250名贫困人口的出行困难或改善46贫困户生产生活条件等 | 解决250名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2019-12-01 | 2020-08-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 正在办理拨付手续
13 | 立下源小桥 | 基础设施 | 新建 | 立下源小桥长度10米，宽5.5米 | 大石桥乡立下源村 | 3万元/米 | 30 | 中央 | 30 |  | 132 | 解决132名贫困人口的出行困难或改善59户贫困户生产生活条件等 | 解决132名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 正在办理拨付手续
14 | 樟木口桥 | 基础设施 | 新建 | 樟木口桥长度24米，宽5.5米 | 湘江乡樟木口村 | 2.08万元/米 | 58 | 中央 | 58 |  | 110 | 解决110名贫困人口的出行困难或改善28户贫困户生产、生活条件等 | 解决110名贫困人口的出行困难，保障群众出行安全 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已结算 | 正在办理拨付手续
（三） | 安防工程 |  |  | 200公里 |  |  | 1800 |  | 1800
1 | 安保工程 | 基础设施 | 新建 | 建设安保工程370.624公里 | 沱江镇双顾村、百家尾村、茅坪村、山口铺社区、亭路村、万石洞村、赫洞村、六联村、桥头村、下刘家塘村、桥头铺社区、下蒋村；涔天河镇阳华庙村、务江村、新庆社区、泥井村、石丰村、漕滩小朋村；大路铺镇八百美村、水晶深村、高香启村、大斗村、神岗村；界牌乡伍家寨村；白芒营镇石壁塘村、驥马塘村、二坝村、拔岗村、连山村、鱼古湾村、白牛山村、塘车村、隔河村、上马石村、；涛圩镇栎湾村、水头村、苍梧村、罗家寨村；河路口镇百草营村、白沙塘村、秀鱼塘村、尖山社区；小圩壮族乡大坪村、茶花园村、青山口村、十字村、寨脚村、勾挂岭村；桥市乡日光村、罗田村、大鱼塘村、野猪桥村；大圩镇练江村、沟边村、长山村、文明村、草皇村、宝镜村；大石桥乡油渡村、岩口村、焦源村、源口村、金竹冲村、鹧鸪塘村、井头湾村、沉塘村；水口镇濠江村； | 9万元/公里 | 1800 | 中央 | 1800 |  | 30000 | 解决30000名贫困人口的出行困难或改善7500户贫困户生产、生活条件等 | 保障30000名贫困人口出行安全 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  |  | 已竣工正结算
（四） | 农村安全饮水 | [5 empty] | 2336.13 |  | 2336.13
1 | 大石桥饮水项目 | 基础设施 | 新建 | 1、新建蓄水池2000立方，及管理用房、设备用房、泵房、水处理设施等，规模供水人口3.6万人。2、敷设主供水管网28km，管径为DN300以下水管。 | 白芒营镇的拔干村、白芒营社区、车下村、大塘背村、黄泥江村、骥马塘村、角塘村、莲山村、联合村、牛址窝村、平泽村、上马石村、社湾村、新五庵岭村；大路铺镇葡萄井村、五洞村；大石桥乡的安家村、沉塘村、大莲塘村、大石桥村、东辽村、何家塘村、蕉源村、井头湾村、九工岭村、栎口村、岩口村、油渡村、源口村、寨背洞村、鹧鸪塘村、中洞村等3个乡镇32个村。 | 2000万元/处 | 1590 | 中央 | 1447 |  | 1830 | 巩固提升1830个贫困人口人饮安全，受益36000人 | 改善生产生活条件，巩固提升1830个贫困人口人饮安全 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 县水利局 | 县水利局 | 已开工
[8 empty] | 省级 | 143
2 | 刘家村九十九岭组饮水项目 | 基础设施 | 新建 | 新建15立方的蓄水池一座，取水坝一处，引水管道2000米 | 码市镇刘家村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 |  | 31 | 巩固提升31个贫困人口人饮安全，受益154余人 | 改善生产生活条件，巩固提升31个贫困人口人饮安全 | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
3 | 花地湾村、粟米塘村饮水管网设施 | 基础设施 | 新建 | 接入涔天河水厂管道4000米，解决近200户人饮问题 | 大路铺镇花地湾村 | 56.43万元/处 | 56.43 | 中央 | 56.43 |  | 222 | 巩固提升全村222人94户贫困人口人饮安全，受益人口2041人。 | 改善生产生活条件，巩固提升全村222人94户贫困人口人饮安全口2041人。 | 2020-03-01 | 2020-08-02 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
4 | 山冲村饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 新建80立方蓄水池一座 | 大锡乡盘古村 | 6.6万元/处 | 6.6 | 中央 | 6.6 |  | 387 | 巩固提升盘古村587人387个贫困人口的饮水问题 | 改善生产生活条件，巩固提升盘古村587人387个贫困人口的饮水安全 | 2020-03-01 | 2020-08-03 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
5 | 小圩社区应急水源建设 | 基础设施 | 新建 | 拦水坝修复、泵房一座，集水井一个，DN200PE100水管1500米 | 小圩壮族乡小圩社区 | 67万元/处 | 67 | 中央 | 67 |  | 112 | 巩固提升112个贫困人口人饮安全，受益1495余人 | 改善生产生活条件，巩固提升112个贫困人口人饮安全 | 2020-01-01 | 2020-08-04 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
6 | 和平村蟠龙塘、梯子岭自然村饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 打深井1个，泵房1个，管道400米 | 大圩镇和平村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 124 | 巩固提升957人124个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升957人124个贫困人口的饮水安全 | 2019-12-01 | 2020-08-05 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
7 | 白芒营镇白芒营社区石角岭自然村新建应急水源 | 基础设施 | 新建 | 新建应急水源点1个，泵房1个，管道800米 | 白芒营镇白芒营社区 | 80万元/处 | 80 | 中央 | 80 |  | 279 | 巩固提升279个贫困人口人饮安全，受益3363余人 | 改善生产生活条件，巩固提升279个贫困人口人饮安全 | 2020-01-01 | 2020-08-06 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
8 | 新建原西岗自来水水源点 | 基础设施 | 新建 | 原西岗自来水新增水井1口，水池加高，增加下水管 | 白芒营镇黄泥江村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 16 | 巩固提升16个贫困人口人饮安全，受益140人 | 改善生产生活条件，巩固提升16个贫困人口人饮安全 | 2020-03-01 | 2020-08-07 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
9 | 平泽村新增水井工程 | 基础设施 | 新建 | 泵头新增取水井一口 | 白芒营镇平泽村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 |  | 60 | 巩固提升1300人60个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升1300人60个贫困人口的饮水安全 | 2020-03-01 | 2020-08-08 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
10 | 拨干村蜜蜂山自然村饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 新增取水井一口，15方水池一个 | 白芒营镇拨干村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 51 | 巩固提升360人51个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升360人51个贫困人口的饮水安全 | 2020-03-01 | 2020-08-09 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
11 | 水口镇贝江村屋贝组饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 新建20立方蓄水池一座及取水坝一处，引水管道2000米 | 水口镇贝江村 | 10.8万元/处 | 10.8 | 中央 | 10.8 |  | 42 | 巩固提升150人42个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升150人42个贫困人口的饮水安全 | 2020-03-01 | 2020-08-10 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
12 | 凌江村饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 大风坳水管更换1000米50管； | 水口镇凌江村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 |  | 7 | 恢复供水，受益贫困人口7人，总受益人口100人 | 改善生活生产条件，恢复供水，受益贫困人口7人 | 2020-01-01 | 2020-08-11 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
13 | 岩口铺村饮水工程改造 | 基础设施 | 新建 | 新建山公顶水池1个，鸭母冲取水坝1个，水管1000米 | 白芒营镇岩口铺村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 122 | 巩固提升1412人122个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升1412人122个贫困人口的饮水安全 | 2020-03-01 | 2020-08-12 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
14 | 大鹿冲村饮水工程取水坝修复 | 基础设施 | 新建 | 新建取水坝一座，新建DN75引水管1600米 | 沱江镇大鹿冲村 | 14万元/处 | 14 | 中央 | 14 |  | 332 | 巩固提升1774人332个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升1774人332个贫困人口的饮水安全 | 2020-03-01 | 2020-08-13 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
15 | 井头湾村四张塘自然村打井 | 基础设施 | 新建 | 打水井一个、泵房及抽水设备一套 | 大石桥乡井头湾村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 748 | 恢复灌溉面积850亩受益贫困人口748人，总受益人口1761人 | 改善生活生产条件，恢复农田灌溉，受益贫困人口748人 | 2020-01-01 | 2020-08-14 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
16 | 岩口村饮水工程打井 | 基础设施 | 新建 | 打深水井一个、泵房及抽水设备一套 | 大石桥乡岩口村 | 9万元/处 | 9 | 中央 | 9 |  | 456 | 解决1400人口的饮水问题，受益贫困人口456人 | 改善生活生产条件，解决456人的饮水问题 | 2020-01-01 | 2020-08-15 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
17 | 井头湾饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 饮水提升消毒设施建设，打井一个 | 大石桥乡井头湾村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 770 | 巩固提升1500人口的饮水安全，其中贫困人口770人 | 改善生产生活条件，巩固提升770人口的饮水安全 | 2020-03-02 | 2020-08-16 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
18 | 鹿洞村一、二组自来水维修 | 基础设施 | 新建 | 自来水管网改造DN63管3000米 | 沱江镇鹿洞村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 197 | 巩固提升855人197个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升855人197个贫困人口的饮水安全 | 2020-03-01 | 2020-08-17 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
19 | 塔岗背自来水 | 基础设施 | 新建 | 取水井、水池、水管 | 白芒营镇齐心村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 140 | 巩固提升140个贫困人口人饮安全，受益570余人 | 改善生产生活条件，巩固提升140个贫困人口人饮安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
20 | 大路铺镇水厂管网延伸 | 基础设施 | 新建 | 大路铺烟草站到国土所门口自来水管道安装1200米 | 大路铺镇大路铺社区 | 7万元/处 | 7 | 中央 | 7 |  | 200 | 巩固提升200个贫困人口的人饮安全 | 改善生产生活条件，巩固提升200个贫困人口的人饮安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
21 | 梁木桥村老梁木桥自然村自来水项目 | 基础设施 | 新建 | 新建取水井一口，泵房一座，15方蓄水池、水管2200米 | 大路铺镇梁木桥村 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 |  | 86 | 巩固提升1137人86个贫困人饮安全 | 改善生产生活条件，巩固提升1137人86个贫困人饮安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
22 | 大圩镇大圩社区水源增压泵站建设采取及安装 | 基础设施 | 新建 | 易地扶贫搬迁安置点新建增压水泵二套、取水口加压泵站一处。 | 大圩镇大圩社区 | 35万元/处 | 35 | 中央 | 35 |  | 3412 | 巩固提升14700人3412个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升3412个贫困人口的饮水安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
23 | 大圩镇异地扶贫搬迁移民安置水厂扩容项目 | 基础设施 | 新建 | 新建取水坝一处、DN180管道3500米，管道配件等。 | 大圩镇源头村 | 70万元/处 | 70 | 中央 | 70 |  | 2745 | 巩固提升大圩镇异地扶贫搬迁安置区5000人的饮水安全，受益贫困人口2745人。 | 改善生产生活条件，巩固提升大圩镇异地扶贫搬迁安置区贫困人口2745人的饮水安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算 | 资金不足，需整合其它部门资金使用实施。
24 | 靖边营村刘家组、牛皇组饮水工程维修 | 基础设施 | 新建 | 维修水池、引水坝、新增DN63引道1800米，新建应急水源1个 | 大圩镇靖边营村 | 44万元/处 | 44 | 中央 | 44 |  | 124 | 巩固提升957人124个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升957人124个贫困人口的饮水安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工正验收结算
25 | 龙门村饮水秧地、姊妹窝自然村安全工程 | 基础设施 | 新建 | 打大口井1口，新建一座20方水池，铺设管网5km | 大圩镇龙门村 | 28万元/处 | 28 | 中央 | 28 |  | 405 | 巩固提升1785人405个贫困人口人饮安全 | 改善生产生活条件，巩固提升405个贫困人口人饮安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
26 | 邬陂村饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 新建打井2个，水管1000米 | 码市镇码市镇邬陂村 | 6.3万元/处 | 6.3 | 中央 | 6.3 |  | 293 | 巩固提升293个贫困人口人饮安全，受益964余人 | 改善生产生活条件，巩固提升293个贫困人口人饮安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
27 | 水口镇枫源村3、4、5组饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 新建40立方蓄水池一座及取水坝一处，引水管道3000米 | 水口镇枫源村 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 |  | 88 | 巩固提升500人88个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升500人88个贫困人口的饮水安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
28 | 邓家寨村自来水改造 | 基础设施 | 新建 | 自来水管网改造 | 涛圩镇邓家寨村 | 45万元/处 | 45 | 中央 | 45 |  | 159 | 巩固提升2231人159个贫困人饮安全 | 改善生产生活条件，巩固提升159个贫困人饮安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 | 已开工 |  |  | 村干部不太配合，项目进展缓慢。
29 | 沱江镇山口铺社区螃蟹河自然村供水工程 | 基础设施 | 新建 | 引水坝1个，4方水池1个，管道1200米 | 沱江镇山口铺社区螃蟹河自然村 | 6.5万元/处 | 6.5 | 中央 | 6.5 |  | 15 | 巩固提升15个贫困人口人饮安全，受益89余人 | 改善生产生活条件，巩固提升15个贫困人口人饮安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
30 | 蔚竹口乡黄南口村塘道组饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 清水池2座及管道铺设 | 蔚竹口乡黄南口村塘道组 | 11.5万元/处 | 11.5 | 中央 | 11.5 |  | 76 | 巩固提升黄南口村塘道组35户152人饮水，其中贫困户16户76人 | 改善生产生活条件，巩固提升贫困户16户76人饮水 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工 | 资金已退回
31 | 十字、练江两村自来水改建工程 | 基础设施 | 新建 | 水管连接2000米100管 | 小圩壮族乡十字、练江两村 | 10万元/处 | 10 | 中央 | 10 |  | 148 | 巩固提升饮水安全，受益1700余人（贫困人口 148人） | 改善生产生活条件，巩固提升饮水安全（贫困人口 148人） | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
32 | 宝昌洞水厂引水坝修复 | 基础设施 | 新建 | 宝昌洞水厂水坝修缮堵水坝40米 | 大路铺镇宝昌洞社区 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 80 | 巩固提升80个贫困人口的灌溉排水安全，受益田亩200亩 | 改善生产生活条件，巩固提升80个贫困人口的灌溉排水饮水安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
33 | 码市水厂水源点改造 | 基础设施 | 新建 | 码市水厂水源增加 | 码市镇码市社区 | 52万元/处 | 52 | 中央 | 52 |  | 168 | 巩固提升集镇约15000人及168个贫困人口人饮安全 | 改善生产生活条件，巩固提升168个贫困人口人饮安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 | 已开工 |  |  | 由于项目资金不足，需整合其它资金统一再实施。
34 | 山口铺、大鹿冲、茅坪等3个村饮水管道修复 | 基础设施 | 新建 | 白竹塘自来水水管冲断200米、大鹿冲主管道被洪冲断多处（430米φ63）、连接部分村民饮水管一处爆裂，水渠冲断50米 | 沱江镇山口铺、大鹿冲、茅坪村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 |  | 79 | 恢复供水，受益贫困人口79人，总受益人口990人 | 改善生产生活条件，恢复供水，受益贫困人口79人 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
35 | 秦岩村水厂备用水源项目 | 基础设施 | 新建 | 打深水井100米，80方蓄水池一座，架设380v用电设施200米。 | 白芒营镇秦岩村虎头岩 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 |  | 102 | 巩固提升洪泥塘、箭山2个自然村102个贫困人口的饮水安全，受益1182人 | 改善生产生活条件，巩固提升洪泥塘、箭山2个自然村102个贫困人口的饮水安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
36 | 社湾村红山自然村应急水源及老社湾渠道清淤 | 基础设施 | 新建 | 水井修复及新铺设DN50管400米，老社湾渠道清淤 | 白芒营镇社湾村 | 3万元/处 | 3 | 中央 | 3 |  | 239 | 巩固提升282人的饮水安全，改善100亩农田灌溉条件，受益贫困人口239人。 | 改善生产生活条件，巩固提升饮水安全，改善农田灌溉条件，受益贫困人口239人。 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
37 | 涔天河镇泥井村饮水工程维修 | 基础设施 | 新建 | 更换7.5kw水泵一台，DN90管道700米，DN50管道1200米 | 涔天河镇泥井村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 |  | 228 | 巩固提升864人228个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升228个贫困人口的饮水安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
38 | 桥头铺村饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 打井4处合计350米，购置安装30KW潜水泵2台，取水井护坡5米、保护围墙16米、三脚架2套、门2扇，更换安装管道DN200管200米，更换DN63管道300米，维修铜山岭主管道1处，管道配件若干，电路安装等 | 沱江镇桥头铺村 | 14万元/处 | 14 | 中央 | 14 |  | 225 | 巩固提升2500人225个贫困人口的饮水安全 | 改善生产生活条件，巩固提升2500人225个贫困人口的饮水安全 | 2020年3月 | 2020年9月 | 县水利局 | 县水利局 |  |  | 已竣工
（五） | 农村危房改造 | [5 empty] | 1673.2 |  | 1673.2
1 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决84户贫困户住房保障 | 白芒营镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 209.4 | 中央 | 209.4 | 84 |  | 解决84户贫困户的住房安全问题 | 解决84户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
2 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决55户贫困户住房保障 | 涔天河镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 139.8 | 中央 | 139.8 | 55 |  | 解决55户贫困户的住房安全问题 | 解决55户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
3 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决59户贫困户住房保障 | 大路铺镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 144.5 | 中央 | 144.5 | 59 |  | 解决59户贫困户的住房安全问题 | 解决59户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
4 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决25户贫困户住房保障 | 大石桥乡 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 58.3 | 中央 | 58.3 | 25 |  | 解决25户贫困户的住房安全问题 | 解决25户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
5 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决53户贫困户住房保障 | 大圩镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 115.3 | 中央 | 115.3 | 53 |  | 解决53户贫困户的住房安全问题 | 解决53户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
6 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决14户贫困户住房保障 | 大锡乡 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 21.2 | 中央 | 21.2 | 14 |  | 解决14户贫困户的住房安全问题 | 解决14户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
7 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决11户贫困户住房保障 | 河路口镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 19.4 | 中央 | 19.4 | 11 |  | 解决11户贫困户的住房安全问题 | 解决11户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
8 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决22户贫困户住房保障 | 界牌乡 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 53.9 | 中央 | 53.9 | 22 |  | 解决22户贫困户的住房安全问题 | 解决22户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
9 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决136户贫困户住房保障 | 码市镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 272.64 | 中央 | 272.64 | 136 |  | 解决136户贫困户的住房安全问题 | 解决136户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
10 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决23户贫困户住房保障 | 桥市乡 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 60.4 | 中央 | 29.58 | 23 |  | 解决23户贫困户的住房安全问题 | 解决23户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
[8 empty] | 省级 | 30.82
11 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决48户贫困户住房保障 | 水口镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 81.05 | 省级 | 81.05 | 48 |  | 解决48户贫困户的住房安全问题 | 解决48户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
12 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决22户贫困户住房保障 | 涛圩镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 48.2 | 省级 | 48.2 | 22 |  | 解决22户贫困户的住房安全问题 | 解决22户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
13 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决58户贫困户住房保障 | 沱江镇 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 171.37 | 省级 | 171.37 | 58 |  | 解决58户贫困户的住房安全问题 | 解决58户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
14 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决25户贫困户住房保障 | 蔚竹口乡 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 52.7 | 省级 | 52.7 | 25 |  | 解决25户贫困户的住房安全问题 | 解决25户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
15 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决15户贫困户住房保障 | 湘江乡 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 61.5 | 省级 | 61.5 | 15 |  | 解决15户贫困户的住房安全问题 | 解决15户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
16 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建 | 解决69户贫困户住房保障 | 小圩壮族乡 | 新建类1-4.5万元/户，修缮类0.5-1.5万元/户 | 163.54 | 省级 | 163.54 | 69 |  | 解决69户贫困户的住房安全问题 | 解决69户贫困户的住房安全问题，实现贫困人口“住房有保障” | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 已竣工
三 | 教育扶贫 | [5 empty] | 852.936 |  | 852.936
1 | 雨露计划 | 基础设施 | 新建 | 对中职、高职建档立卡学生职业教育资助 | 县内各乡镇 | 1500元/学期 | 790 | 中央 | 181.044 |  | 4666 | 对中职、高职建档立卡学生职业教育资助，预计全年资助4666人次 | 解决贫困户子女的就学困难，提高技能，实现贫困人口“教育有保障” | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 县教育局 | 县教育局 |  |  | 已竣工 | 春季已竣工、秋季正实施
[8 empty] | 省级 | 608.956
2 | 创业培训 | 基础设施 | 新建 | 创业致富带头人 | 县内各乡镇 | 3840元/人5200元/人 | 62.936 | 省级 | 62.936 |  | 143 | 培训生物机电59人（5200元/人）、广播电视大学84人（3840元/人）共143人掌握新技术 | 培训143人掌握新技术，带动贫困对象脱贫 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 已竣工